## GIS
OG-01 ¦ Mejorar la eficiencia operativa enfocada en la satisfacción del cliente (BPTL)
OE-01.1 ¦ Reducir el LT de atención de postventa |  | KPI: % de incidencias atendidas dentro de 48 horas hábiles ≥ 90% |  | Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Diagnostico del proceso actual de atención Postventa | Mapa del proceso actual + diagnostico de tiempos | GIS | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
A02 | Definición de estándares de atención y tiempos limite | Matriz de tiempos de atención y prioridades | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A03 | Optimización del flujo de atención Postventa | Proceso optimizado de atención Postventa | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A04 | Implementación de herramientas de control y seguimiento | Herramienta de control de solicitudes Postventa (Reportes de seguimiento) | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic
OE-01.2 ¦ Implementar Sperant en los proyectos que se entregarán este año |  | KPI: % de proyectos entregados con Sperant implementado y operativo 100% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Item | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definir que procesos se migran a Sperant y cuales se mantienen fuera | Documento Cuadro de alcance de implementación de Sperant por proyecto | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A02 | Planificacion de la implementacion por proyecto y cronograma | Cronograma de implementacion de Sperant por proyecto | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A03 | Configuración y parametrizacion de Sperant | Sperant configurado y listo por proyecto | GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Abr
A04 | Implementación piloto y ajustes iniciales - Midori | Informe de piloto | GIS | bar: Cronograma Ene to Cronograma Jun
A05 | Implementación progresiva en los demás proyectos | Reportes de desempeño | GIS | bar: Cronograma Jun to Cronograma Dic
OE-01.3 ¦ Implementar nuevos Canales de atención : Chatbot + Servicio al cliente |  | KPI: % de incidencias registradas a través de los nuevos canales ≥ 60% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Item | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición de alcance y rol de los nuevos canales de atención | Documento de alcance y funcionamiento de los nuevos canales | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A02 | Diseño del flujo de atención multicanal | Flujo de atención multicanal documentado | Directorio/GIS/Procesos | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A03 | Implementación del Chatbot piloto y ajustes (Piloto: Midori) | Política difundida. | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
A04 | Implementación del Servicio de Atención al cliente (telefónica) (Piloto: Midori) | Política difundida. | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
A05 | Comunicación a clientes y puesta en marcha (Piloto: Midori) y resto de proyectos | Reporte de desempeño de los nuevos canales | GIS | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
OE-01.4 ¦ Implementar herramientas operativas, tecnológicas y de transporte en el proceso de atención de postventa |  | KPI: % de atenciones de Post Venta realizadas con herramientas y medios implementados ≥ 80% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Item | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Diagnostico de necesidades operativas en campo | Diagnostico de necesidades tecnológicas y de movilidad | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Definición de herramientas operativas, tecnológicas y medios de transporte | Listado y especificacion de herramientas y medios de transporte | Directorio/GIS | bar: Cronograma Abr
A03 | Evaluación de costos y aprobación | Presupuesto aprobado para implementación | Directorio | bar: Cronograma Abr to Cronograma May
A04 | Implementación en campo y seguimiento continuo | Reporte de desempeño y mejoras implementadas | GIS | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
OG-02 ¦ Asegurar la Calidad de los proyectos a entregar
OE-02.1 ¦ Elaborar nueva versión de Manual de Propietarios para cada proyecto |  | KPI: % de proyectos entregados con Manual de Propietario actualizado y aprobado 100% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición de alcance y estructura del Manual de Propietarios | Estructura y alcance del Manual de propietarios | Directorio/GIS/Inmobiliaria | bar: Cronograma Mar
A02 | Solicitud de información de áreas involucradas | Información recopilada y validada por área | GIS /Calidad/ Inmobiliaria/Metropolitano | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Desarrollo del contenido del Manual por proyecto | Borrador del Manual de Propietarios por proyecto | GIS | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
A04 | Revision y validacion multidisciplinaria (1°Vitadela-Bella-Santander, 2°Armoni 1, 3° Infinity) | Manual validado | GIS /Calidad/ Inmobiliaria/Metropolitano/Legal | bar: Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
A05 | Implementación y entrega al cliente (1°Vitadela-Bella-Santander, 2°Armoni 1, 3° Infinity) | Manual entregado al cliente | GIS | bar: Cronograma Jun to Cronograma Dic
OE-02.2 ¦ Elaborar e implementar Procedimiento de Recepción de UI y AC |  | KPI: % de proyectos que aplican el procedimiento de recepción aprobado ≥ 95% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definir Alcance del procedimiento de Recepcion y Entrega de UI y AC | Alcance y estructura del Procedimiento | Directorio/GIS/Inmobiliaria/ Procesos | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A02 | Estandarización del proceso de inspecciones y control de calidad en obra | Procedimiento de inspecciones y checklist de control de calidad estandarizado | GIS/CALIDAD/Procesos | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Formalización de la recepción de Obra hacia Calidad y Postventa | Procedimiento de recepción formal Obra → Calidad/Postventa | GIS/CALIDAD/Procesos | bar: Cronograma Abr to Cronograma May
A04 | Definición del procedimiento de entrega a clientes finales y áreas comunes | Procedimiento documentado de entrega a clientes y Junta de propietarios | Directorio/GIS/Inmobiliaria/ Procesos | bar: Cronograma May to Cronograma Jun
A05 | Estandarización de documentación técnica a entregar | Matriz de documentación tecnica por tio de entrega | GIS/CALIDAD/Inmobiliaria | bar: Cronograma May to Cronograma Jun
A06 | Implementación y capacitación | Reporte de seguimiento | GIS | bar: Cronograma Jun to Cronograma Dic
OE-02.3 ¦ Implementar Manual de tolerancias brindado por el Área de Calidad |  | KPI: % de proyectos entregados aplicando el Manual de Tolerancias ≥ 95% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Revisión y definición del alcance del Manual de Tolerancias | Alcance definido del Manual y su aplicación | Directorio/GIS/CALIDAD/ Inmobiliaria/Legal | bar: Cronograma Feb to Cronograma Abr
A02 | Integración del Manual de Tolerancias al proceso de Recepción y entrega | Manual integrado al proceso operativo | GIS | bar: Cronograma May to Cronograma Jun
A03 | Implementacion del Manual de Tolerancias | Actas de recepcion de clientes | GIS | bar: Cronograma Jun to Cronograma Dic
OE-02.4 ¦ Documentar Lecciones Aprendidas - Matriz General |  | KPI: Número de lecciones aprendidas documentadas y validadas por proyecto-100% de proyectos con matriz documentada |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del alcance y estructura de la matriz de Lecciones aprendidas | Formato de matriz general de Lecciones Aprendidas | GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Mar
A02 | Identificacion y levantamiento de lecciones aprendidas por proyecto (proyectos hasta Infinity) | Listado consolidado de lecciones aprendidas | GIS | [12 empty] | ■ | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Jun to Cronograma Jul; Cronograma Sep to Cronograma Oct; Cronograma Dic
A03 | Implementacion y uso en proyectos sgtes | Matriz aplicada en proyectos activos | Directorio/GIS/Inmobiliaria | [13 empty] | ■ | bar: Cronograma May; Cronograma Ago; Cronograma Nov
OE-02.5 ¦ Medir la Satisfacción de los clientes (Encuestas) |  | KPI: Índice de satisfacción del cliente Post Venta (%) ≥ 85% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del enfoque y alcance de la medición de satisfacción | Alcance y enfoque de la medicion de satisfacción | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Cronograma Mar
A02 | Diseño de la encuesta de satisfacción /Alineado con CX | Encuesta de satisfacción diseñada | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Definición de herramientas y canales de aplicación | Plan de aplicación de encuestas | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Cronograma Abr
A03 | Implementación de la encuesta en proyectos (Midori, Zentric,Parque Emilio) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | bar: Cronograma May to Cronograma Jun
A04 | Implementación de la encuesta en proyectos (proyectos hasta Infinty) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | bar: Cronograma Jul to Cronograma Dic
A05 | Análisis de resultados y medición de indicadores | Reporte de satisfaccion del cliente | GIS | bar: Cronograma Jul to Cronograma Dic
A06 | Plan de accion para el 2027-em base a los resultados de las encuestas | Plan de acción | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Cronograma Dic
OG-03 ¦ Evaluar elemento diferenciador en el Servicio Post Venta
OE-03.1 ¦ Analizar alternativas innovadoras (procesos, herramientas o practicas) que puedan incorporarse al servicio Postventa como elemento diferenciador |  | KPI: Número de iniciativas innovadoras evaluadas e implementadas ≥ 1 iniciativa implementada por año |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del marco de análisis y criterios de diferenciación | Marco de análisis y criterior de evaluación de aternativas | Directorio/CX | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
A02 | Investigación de buenas practicas y referentes del mercado | Informe de benchmarking y buenas prácticas | Directorio/CX | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
A03 | Identificación de alternativas innovadoras, evaluacion de alternativas y análisis de viabilidad | Matriz de evaluación y priorización de alternativas | Directorio/CX | bar: Cronograma Sep to Cronograma Oct
A04 | Selección de alternativas a implementar | Alternativas seleccionadas para implementación | Directorio/CX | bar: Cronograma Nov to Cronograma Dic
OG-04 ¦ Ordenar la gestión de pagos a proveedores
OE-04.1 ¦ Estandarizar el proceso de solicitud , validación y aprobación de pagos a proveedores |  | KPI: % de pagos a proveedores realizados dentro del plazo establecido ≥ 95% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Levantamiento del proceso actual de pagos a proveedores | Mapa del proceso actual de pagos | GIS /Procesos | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
A02 | Definición del proceso estandar de gestion de pagos | Proceso de trabajo | Directorio/GIS /Procesos | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
A03 | Estandarización de formatos y documentación | Formatos y checklist de pagos a proveedores | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma May
A04 | Definición de tiempos y SLA del proceso | Matriz de tiempos y SLA del proceso de pagos | Directorio/GIS /Procesos | bar: Cronograma May
A05 | Implementación y seguimiento | Proceso implementado y reporte de seguimiento | GIS/Procesos | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
OG-05 ¦ Asegurar la gestión de cobranza del FG de proveedores
OE-05.1 ¦Implementar un sistema de control y seguimiento del Fondo de Garantía por proveedor y proyecto |  | KPI: % de FG registrados y conciliados en matriz de control. Meta >= 90% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Diseño de matriz control | Matriz oficial de control del FG | Finanzas | bar: Cronograma Mar
A02 | Levantamiento de información (Revisión de contrato y fondos retenidos) | Base consolidada de fondos retenidos | Gis/Finanzas | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Integración con Finanzas (conciliación mensual, validación de saldos, definición de alertas) | Reporte mensual de conciliación del FG por proyecto | Gis/Finanzas | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
A04 | Implementación y seguimiento | Reporte de seguimiento mensual actualizado | Gis/Finanzas | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
OE-05.2 ¦Asegurar la recuperación o ejecución del FG ante incumplimientos del proveedor |  | KPI: % de FG ejecutados o aplicados ante incumplimiento detectados>= 90% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definir criterios de ejecución | Matriz de causales claras de ejecución | GIS/Constructora | bar: Cronograma Mar
A02 | Procedimiento de notificación al proveedor (formato, establecer plazos de respuesta y validar flujo de aprobación) | Formato estandar de notificacion de ejecución | GIS/Constructora/Procesos | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Aplicación del fondo | Registro formal de fondos ejecutados | Gis/Finanzas | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
A04 | Cierre y reporte | Informe trimestral de ejecución del Fondo | Gis | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
OE-05.3 ¦Reducir riesgos financieros asociados a devoluciones indebidas |  | KPI: % de devoluciones realizadas conforme a procedimiento aprobados>= 90% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definir Checklist previo a devolución | Checklist obligatorio previo a devolución | GIS/Constructora | bar: Cronograma Mar
A02 | Validación interáreas antes de devolución | Acta de autorización de devolución | GIS/Constructora/Finanzas | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic
OG-06 ¦ Brindar servicios varios de implementación y mantenimiento de Oficinas y Casetas de Ventas
OE-06.1 ¦Garantizar la ejecución del servicio |  | KPI: % Inmuebles implementados dentro del plazo planificado. Meta >= 95% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definir alcance estándar del servicio (implementación ó mantenimiento) | Checklist de Alcance | Gis/Inmobiliaria | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr
A02 | Elaborar cronograma (plantilla) | Cronograma | Gis | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr
A03 | Elaborar presupuesto | Presupuesto | Gis | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr
A04 | Validación y Ejecución del servicio | Acta de entrega firmada por el cliente | Gis/Inmobiliaria | bar: Cronograma Feb to Cronograma May
OG-07 ¦ Elaborar procesos
OE-07.1 ¦ Revisión de procesos actuales y optimizarlos en comparación con otras empresas |  | KPI: % de procesos críticos optimizados e implementados ≥ 80% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Identificacion y levantamiento de procesos actuales y comparativo con otras empresas | Mapa de procesos actuales | Gis/Administración | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Rev 0 Procesos Postventa | Flujos de procesos postventa | Directorio/GIS/Administración | bar: Cronograma Abr to Cronograma May
A03 | Propuesta de optimizacion de procesos | Procesos optimizados propuestos | Gis/Procesos | bar: Cronograma Ago to Cronograma Sep
A04 | Implementacion y seguimiento | Procesos optimizados implementados | Gis/Procesos | bar: Cronograma Sep to Cronograma Dic
OE-07.2 ¦ Establecer Manual de funciones de los integrantes del Organigrama |  | KPI: % de puestos con funciones formalizadas y difundidas 100% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Revision del organigrama actual | Organigrama validado | Directorio | bar: Cronograma Ago to Cronograma Sep
A02 | Definicion de funciones y reponsabilidades por puesto | Funciones y responsabilidades por puesto | Gis/Procesos | bar: Cronograma Sep to Cronograma Oct
A03 | Elaboracion del manual de funciones | Manual de funciones elaborado | Gis/Procesos | bar: Cronograma Sep to Cronograma Oct
A04 | Validacion , aprobacion y difusion | Manual de funciones aprobado y difundido | Directorio/GIS | bar: Cronograma Oct to Cronograma Nov
OE-07.3 ¦Elaborar Informes Mensuales y Trimestrales |  | KPI: % de informes entregados en el plazo 100% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definicion del alcance de los informes | Alcance y estructura de informes | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb
A02 | Definicion de indicadores y fuentes de información | Matriz de indicadores y fuentes | Directorio/GIS | bar: Cronograma Feb
A03 | Diseño de formatos de informe | Formato estandar de informes | GIS | bar: Cronograma Feb
A04 | Elaboración y presentación de informes | Informes mensuales y trimestrales elaborados | GIS | bar: Cronograma Feb to Cronograma Dic
A05 | Seguimiento y mejora de los informes | Reportes de informes | GIS | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic

## METROPOLITANO
OG-01 ¦ Asegurar la innovación constante en diseño
OE-01.1 ¦ Desarrollar propuestas arquitectónicas diferenciadas asegurando el cumplimiento normativo |  | KPI: Nº de criterios innovadores incorporados al estándar del estudio ≥ 2 por año |  | Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Monitoreo continuo de tendencias e innovación arquitectónica /Capacitaciones | Registro de tendencias y referentes aplicables por proyecto | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Jul to Cronograma Ago; Cronograma Nov to Cronograma Dic
A02 | Actualización periódica de normativa aplicable / Capacitaciones | Matriz normativa actualizada (municipal, RNE) | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Jul to Cronograma Ago; Cronograma Nov to Cronograma Dic
A03 | Checklist normativo y de innovación por proyecto | Checklist | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Jul to Cronograma Ago; Cronograma Nov to Cronograma Dic
A04 | Estandarización de criterios innovadores exitosos | Actualización de lineamientos y estandares de diseño | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Jul to Cronograma Ago; Cronograma Nov to Cronograma Dic
A05 | Presentación Mensual | Acta de las reuniones | CP | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
OE-01.2 ¦ Implementar Proyecto Verde: Edge, Bono verde o Leed |  | KPI: % de proyectos al año que incorporan certificación o lineamientos de Proyecto Verde : ≥ 50% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Item | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Evaluación de viabilidad | Informe de viabilidad | Directorio/CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Definición de estrategias sostenibles | Matriz de estrategias sostenibles | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Incorporación en el diseño | Expediente con criterios verdes incorporados | CP | bar: Cronograma Abr
A04 | Vaiidación técnica | Check de cumplimiento empresa certificadora | CP | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
OE-01.3 ¦ Uso de IA / VR en diseños |  | KPI: % de proyectos que utilizan herramientas de IA/VR en al menos una etapa del diseño ≥ 50% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Item | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Identificación de herramientas IA/VR | Informe comparativo de herramientas IA/VR | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Oct to Cronograma Nov
A02 | Capacitación del equipo | Registro de capacitaciones | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Oct to Cronograma Nov
A03 | Aplicación piloto-Exp comercial | Proyecto piloto con IA/VR aplicada | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Oct to Cronograma Nov
A04 | Evaluación y estandarización | Lineamientos de uso de IA/VR en diseño | CP | bar: Cronograma Abr to Cronograma May; Cronograma Nov to Cronograma Dic
OG-02 ¦ Mejorar el sistema de trabajo para la optimización en tiempo y costos de los proyectos
OE-02.1 ¦ Establecaer indicadores de gestión. Sincerar ó Reducir en un minimo de 10% los tiempos de entrega de Expedientes tecnicos |  | KPI: % de reducción del tiempo de entrega de expedientes técnicos respecto a la línea base ≥ 10% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Linea base de tiempos por cada actividad | Matriz de tiempos actuales | Directorio/CP | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
A02 | Definición de flujos BIM | Flujo BIM estandarizado | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma Feb to Cronograma Abr
A03 | Implementacion piloto Etapa obra Obra Armoni 1 / Etapa diseño Catalina Living | Expediente técnico bajo flujo BIM | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma Mar to Cronograma Sep
A04 | Medición de mejora de tiempos | Informe comparativo pre/post BIM | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma Abr to Cronograma Dic
OE-02.2 ¦ Reducir los errores de diseño mediante revisiones colaborativas |  | KPI: % de reducción de observaciones de diseño en obra ≥ 20% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del proceso de revisión colaborativa | Procedimiento de revisiones colaborativas | CP/Procesos | bar: Cronograma Ene to Cronograma Abr
A02 | Programación de reuniones semanales interdisciplinarias | Actas de reuniones interdisciplinarias | CP | bar: Cronograma Ene to Cronograma Abr
A03 | Registro y seguimiento de observaciones | Matriz de observaciones | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Dic
A04 | Cierre de observaciones antes de entrega a obra | Expediente compatibilizado | CP | bar: Cronograma May to Cronograma Jun; Cronograma Sep to Cronograma Oct
OE-02.3 ¦Implementar BIM en el 100% de los proyectos el 2026 |  | KPI: % de proyectos desarrollados bajo metodología BIM 100% al 2026 |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del Plan de Implementación Bim | Plan de implementacion BIM | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Capacitación del equipo y especialistas | Acta de capacitación al personal | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Ejecución del proyecto piloto (Armoni 1) | Modelo bim integral | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
A04 | Escalamiento BIM al total de proyectos | Proyectos Bim en ejecución | CP/Coordinador Bim | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
OE-02.4 ¦ Uso de gadgets para mejorar procesos de Supervisión y Compatibilización |  | KPI:% de revisiones en campo realizadas con soporte digital (tablets / modelos BIM) ≥ 80% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición de requerimienrtos tecnológicos (tablests , software) | Especificación de equipos | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Adquisición y configuración de equipos | Equipos configurados | CP | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A03 | Capacitación del equipo en uso en campo | Registros de capacitación | CP | bar: Cronograma Abr to Cronograma May
A04 | Implementación en supervisiones y compatibilización | Reportes de supervisión digital | CP | bar: Cronograma May to Cronograma Dic
OE-02.5 ¦ Implementar Metrados en el Área |  | KPI: % de proyectos que entregan metrados desde el Área de Diseño≥ 80% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición del alcance de metrados | Alcance de metrados | CP | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
A02 | Integración de metrados desde modelos BIM | Metrados desde modelo bim | CP | bar: Cronograma Ene to Cronograma Oct
A03 | Entrega estandarizada de metrados por proyecto | Metrados validados por proyecto | CP | bar: Cronograma Ene to Cronograma Oct
OG-03 ¦ Mejorar la Calidad en los proyectos
OE-03.1 ¦ Asegurar que los proyectos cumplan con Estandares de Calidad |  | KPI: % de proyectos aprobados sin observaciones críticas de calidad en etapa de obra ≥ 95% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición de estándares de calidad aplicables al diseño /Manual de tolerancias | Checklist de calidad | CP/Calidad | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr
A02 | Implementación de revisiones técnicas internas | Actas de reunión | CP/Calidad | bar: Cronograma Mar to Cronograma Abr; Cronograma Ago to Cronograma Sep
A03 | Validación cruzada Diseño-Calidad-Obra | Actas de validación | CP/Calidad/ Constructora | bar: Cronograma May to Cronograma Jun; Cronograma Oct to Cronograma Nov
OE-03.2 ¦ Iniciar la elaboración de Manual de Diseño y especificaciones técnicas |  | KPI: % de avance del Manual de Diseño y Especificaciones Técnicas 100% elaborado y aprobado |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Recopilación de criterios y especificaciones existentes | Indice de Manual | CP | bar: Cronograma Ago
A02 | Redacción del Manual de diseño | Borrador de Manual | CP | bar: Cronograma Ago to Cronograma Oct
A03 | Revisión y validación interáreas | Actas de reunión | CP/Calidad/Inmobiliaria | bar: Cronograma Oct to Cronograma Nov
A04 | Aprobación y difusión del manual (1era versión) | Manual validado | CP/Calidad/Inmobiliaria | bar: Cronograma Nov to Cronograma Dic
OE-03.3 ¦Medir la satisfacción del cliente (Inmobiiliarias) |  | KPI: Índice de satisfacción de las inmobiliarias respecto al diseño (%) ≥ 85% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Definición de criterios de evaluación y encuesta | Modelo de encuesta | Directorio/CP | bar: Cronograma Ago
A02 | Aplicación de encuestas a inmobiliarias | Resultados de encuesta | Directorio/CP | bar: Cronograma Ago to Cronograma Oct
A03 | Análisis de resultados y brechas | Informe de resultados | Directorio/CP | bar: Cronograma Oct to Cronograma Nov
A04 | Implementación de mejoras en diseño | Plan de acción de mejoras | CP | bar: Cronograma Nov to Cronograma Dic
OG-04 ¦ Elaborar procesos
OE-04.1 ¦ Revisión de procesos actuales y optimizarlos con el BIM |  | KPI: % de procesos del Área de Diseño optimizados e implementados con BIM ≥ 80% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Levantamiento de procesos actuales de Metropolitano | Mapa de procesos | CP | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
A02 | Identificación de oportunidades de mejora con BIM | Procesos BiM | CP | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
A03 | Rediseño y estandarización de procesos | Procesos operativos | CP | bar: Cronograma Sep to Cronograma Oct
A04 | Implementación y seguimiento | Reportes de Informes | CP | bar: Cronograma Oct to Cronograma Dic
OE-04.2 ¦ Establecer Manual de funciones de los integrantes del Organigrama |  | KPI: % de puestos del Área de Diseño con funciones formalizadas y difundidas 100% |  | Cronograma Ene: Cronograma
Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A01 | Revisión del organigrama de Metropolitano | Organigrama | Directorio/CP | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Fichas de puesto | Procesos/CP | bar: Cronograma Ago to Cronograma Sep
A03 | Elaboracion del Manual de funciones | Borrador del Manual | Procesos/CP | bar: Cronograma Sep to Cronograma Oct
A04 | Aprobación y difusión del manual | Manual de funciones validado | Procesos/CP | bar: Cronograma Oct to Cronograma Dic