## PTOTAL
PLAN DE GESTIÓN 2026
2026
Grupo | Obj. General | Obj. Específico | KPI | Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.1 ¦ Implementar el Plan de trabajo financiero por Hitos de proyectos. | Resultado positivo en Flujo de Caja | A01 | Asegurar la proyección de resultados del FC sostenible en el tiempo | Flujo de Caja | CFO | bar: 2026 Ene to 2026 Feb
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.1 ¦ Implementar el Plan de trabajo financiero por Hitos de proyectos. | Resultado positivo en Flujo de Caja | A02 | Establecer un plan de trabajo por áreas (& gestión de riesgos). | Plan de trabajo | CFO | bar: 2026 Feb
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.1 ¦ Implementar el Plan de trabajo financiero por Hitos de proyectos. | Resultado positivo en Flujo de Caja | A03 | Difundir a los involucrados | Acta de entrega | CFO | bar: 2026 Feb
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.1 ¦ Implementar el Plan de trabajo financiero por Hitos de proyectos. | Resultado positivo en Flujo de Caja | A04 | Seguimiento Ingresos | Reporte de seguimiento semanal | Finanzas | bar: 2026 Mar to 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.1 ¦ Implementar el Plan de trabajo financiero por Hitos de proyectos. | Resultado positivo en Flujo de Caja | A05 | Seguimiento Egresos | Reporte de seguimiento semanal | Finanzas | bar: 2026 Mar to 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.2 ¦ Asegurar la precisión del flujo de caja con horizonte 3 meses: Precisión >= 90% | Precisión de FC >= 90% | A01 | Medir el porcentaje de precisión actual | Mov. Real vs Mov. Proyectado x 100 | Finanzas | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.2 ¦ Asegurar la precisión del flujo de caja con horizonte 3 meses: Precisión >= 90% | Precisión de FC >= 90% | A02 | Buscar e implementar mecanismos para incrementar la precisión en las proyecciones de ingresos y egresos. | Mejoras varias en el flujo. | Finanzas | bar: 2026 Mar to 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.2 ¦ Asegurar la precisión del flujo de caja con horizonte 3 meses: Precisión >= 90% | Precisión de FC >= 90% | A03 | Migrar el reporte de Flujo de Caja a un Software versatil (no Excel) | Software | Finanzas | bar: 2026 Jun to 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-01 ¦ Garantizar la liquidez del grupo (Holding y Sucursales). | OE-01.2 ¦ Asegurar la precisión del flujo de caja con horizonte 3 meses: Precisión >= 90% | Precisión de FC >= 90% | A04 | Medir el porcentaje de precisión optimizado | Mov. Real vs Mov. Proyectado x 100 | Finanzas | bar: 2026 Jun to 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.1 ¦ Asegurar la liquidez del grupo + nuevos proyectos | Liquidez positiva | A01 | Realizar análisis de flujos de caja típicos de proyectos de acuerdo con su tamaño. | Informe de Análisis Financiero | CFO | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.1 ¦ Asegurar la liquidez del grupo + nuevos proyectos | Liquidez positiva | A02 | Establecer Nro. De proyectos "pequeños" vs cada proyecto grande. | Informe de Análisis Financiero & recomendación | CFO | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.1 ¦ Asegurar la liquidez del grupo + nuevos proyectos | Liquidez positiva | A03 | Difusión a los involucrados (brokers, gerencias, etc). | Actas de reuniones | Directorio | bar: 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.2 ¦ Mínimo un (01) proyecto fuera de Santa Catalina. | 01 proyecto importante fuera de Sta Catalina | A01 | Enfocar búsqueda de terrenos/casas fuera de Santa Catalina | Coordinación con brokers | Directorio | bar: 2026 Abr to 2026 Sep
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.3 ¦ Establecer alianzas estratégicas con brokers busca-terrenos. | 5 brokers busca-terrenos asociados | A01 | Diseñar sistema de trabajo | Procedimiento de trabajo. | Directorio | bar: 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.3 ¦ Establecer alianzas estratégicas con brokers busca-terrenos. | 5 brokers busca-terrenos asociados | A02 | Difundir a nivel interno | Acta de capacitación al personal | Directorio | bar: 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.3 ¦ Establecer alianzas estratégicas con brokers busca-terrenos. | 5 brokers busca-terrenos asociados | A03 | Difundir a nivel externo (Jorge & En Marcha) | Actas de reunión | Directorio | bar: 2026 May
Inmobiliarias | OG-02 ¦ Estrategia de crecimiento 2027 - 2028 (backlog). | OE-02.3 ¦ Establecer alianzas estratégicas con brokers busca-terrenos. | 5 brokers busca-terrenos asociados | A04 | Buscar + brokers | + 3 brokers asociados | Directorio | bar: 2026 May to 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.1 ¦ Medir la rentabilidad de proyectos entregados | Informes de Costos | A01 | Recabar la información histórica de costos e ingresos de los proyectos SCAT IX, Zentric y Midori. | Base de datos | Contabilidad | bar: 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.1 ¦ Medir la rentabilidad de proyectos entregados | Informes de Costos | A02 | Clasificar información histórica de costos e ingresos. | Base de datos | Finanzas | bar: 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.1 ¦ Medir la rentabilidad de proyectos entregados | Informes de Costos | A03 | Realizar análisis de ratios de costos, ingresos y plazos (INDICADORES) | Informe financiero | CFO | bar: 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.2 ¦ Sincerar presupuesto meta de proyectos actuales. | Presupuesto Meta por Proyecto | A01 | Actualizar y difundir la estructura de costos de los proyectos. | Base de datos | Contabilidad | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.2 ¦ Sincerar presupuesto meta de proyectos actuales. | Presupuesto Meta por Proyecto | A02 | Recabar información histórica de costos e ingresos de los proyectos en ejecución. | Base de datos | Finanzas | bar: 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.2 ¦ Sincerar presupuesto meta de proyectos actuales. | Presupuesto Meta por Proyecto | A03 | Recabar información histórica de costos e ingresos de la Oficina Principal. | Base de datos | Finanzas | bar: 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.2 ¦ Sincerar presupuesto meta de proyectos actuales. | Presupuesto Meta por Proyecto | A04 | Clasificar información histórica de costos e ingresos de acuerdo a la nueva estructura. | Base de datos | Finanzas | bar: 2026 Oct to 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.2 ¦ Sincerar presupuesto meta de proyectos actuales. | Presupuesto Meta por Proyecto | A05 | Realizar análisis de ratios de costos, ingresos y plazos (INDICADORES). | Informe financiero | CFO | bar: 2026 Dic
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.3 ¦ Implementar estrategias de reducción de costos y gastos. | Costo real menor al Presupuesto Meta | A01 | Analizar partidas de mayor incidencia en costo y plazo. | Análisis de Informe | Contabilidad | bar: 2026 Mar to 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.3 ¦ Implementar estrategias de reducción de costos y gastos. | Costo real menor al Presupuesto Meta | A02 | Buscar e implementar estrategias de reducción de costos. | Resultado del Proyecto | Finanzas & Directorio | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.3 ¦ Implementar estrategias de reducción de costos y gastos. | Costo real menor al Presupuesto Meta | A03 | Buscar e implementar estrategias de reducción de gastos. | Resultado del Proyecto | Finanzas & Directorio | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.3 ¦ Implementar estrategias de reducción de costos y gastos. | Costo real menor al Presupuesto Meta | A04 | Implementar política de Pagos y Caja Chica. | Política difundida. | CFO | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.3 ¦ Implementar estrategias de reducción de costos y gastos. | Costo real menor al Presupuesto Meta | A05 | Buscar e implementar estrategias de ampliación de plazos en egresos. | Resultado del Proyecto | Finanzas & Directorio | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.4 ¦ Implementar estrategias de incremento de ingresos. | Ingreso real mayor al Presupuesto de Ingresos | A01 | Analizar flujo de ingresos (cuentas corrientes y de garantía) y precios por m2. | Base de datos | Contabilidad | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.4 ¦ Implementar estrategias de incremento de ingresos. | Ingreso real mayor al Presupuesto de Ingresos | A02 | Buscar e implementar estrategias de incremento de ingresos. | Base de datos | Finanzas | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.4 ¦ Implementar estrategias de incremento de ingresos. | Ingreso real mayor al Presupuesto de Ingresos | A03 | Buscar e implementar estrategias de reducción de plazos en ingresos. | Menor gasto financiero | Finanzas | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.5 ¦ Sincerar ratios de costos y plazos óptimos para proyectos futuros. | Base de datos de Indicadores financieros clave con sustento técnico. | A01 | Elaborar Excel "presupuestador" de proyectos con ratios sincerados. | Base de datos | Contabilidad | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.5 ¦ Sincerar ratios de costos y plazos óptimos para proyectos futuros. | Base de datos de Indicadores financieros clave con sustento técnico. | A02 | Actualizar la política de Cobranzas. | Política difundida. | CFO | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-03 ¦ Mejorar la rentabilidad de los proyectos actuales. | OE-03.5 ¦ Sincerar ratios de costos y plazos óptimos para proyectos futuros. | Base de datos de Indicadores financieros clave con sustento técnico. | A03 | Actualizar la política de Pagos y Caja Chica. | Política difundida. | CFO | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A01 | Homologar estructura de costos de las SPV. | Registro de costos con nueva estructura en Contabilidad | CFO | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A02 | Implementar la estructura de costos de la Holding. | Registro de costos con nueva estructura en Contabilidad | Contabilidad | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A03 | Implementar la contabilidad de costos y Estados Financieros Consolidados. | Primer reporte de Estados Financieros Consolidado | Contabilidad | bar: 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A04 | Implementar procedimientos de gestión administrativo-contable. | Procedimiento difundido | Procesos | bar: 2026 May to 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A05 | Contratar el servicio de auditoría externa de los procesos contables. | Informe de Auditoría Externa | CFO | bar: 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A06 | Contratar el servicio de auditoría externa de los Estados Financieros. | Informe de Auditoría Externa | CFO | bar: 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.1 ¦ Ordenar la Contabilidad. | Estados Financieros Consolidados y Auditados (Holding + SPV) | A07 | Levantar observaciones de la auditoría externa. | Informe de Levantamiento de Observaciones de Auditoría | Contabilidad | bar: 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.2 ¦ Ordenar las Ventas. | Sistema de Trabajo | A01 | Implementar política de ventas y cobranzas. | Política Corporativa | CFO | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.2 ¦ Ordenar las Ventas. | Sistema de Trabajo | A02 | Implementar procedimiento de cobranzas de ventas al contado y desembolsos de créditos hipotecarios. | Procedimiento difundido | Finanzas | bar: 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.2 ¦ Ordenar las Ventas. | Sistema de Trabajo | A03 | Consultoría externa comercial. | Informe de consultoría. | Directorio | bar: 2026 Mar to 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.2 ¦ Ordenar las Ventas. | Sistema de Trabajo | A05 | Evaluar la implementación del área de Administración de Ventas. | Informe de recomendación | Finanzas | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.3 ¦ Ordenar la Gestión de Proyectos. | Sistema de Trabajo Auditable (ISO 9001, 31000, 22301) | A01 | Actualizar los procedimientos de gestión de Proyectos/Operaciones. | Procedimiento difundido | Procesos | bar: 2026 Feb to 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.3 ¦ Ordenar la Gestión de Proyectos. | Sistema de Trabajo Auditable (ISO 9001, 31000, 22301) | A02 | Difundir e implementar los procedimientos. | Informe de consultoría | CFO | bar: 2026 Abr to 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.3 ¦ Ordenar la Gestión de Proyectos. | Sistema de Trabajo Auditable (ISO 9001, 31000, 22301) | A03 | Actualizar procedimientos + Gestión de Riesgos + Costumer Experience + Compliance | Informe de levantamiento de observaciones | CFO | bar: 2026 Jul to 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.4 ¦ Ordenar el área Legal. | Propuesta Formal de Financiamiento | A01 | Establecer estándar de minutas de compra-venta: cláusulas Negociables y No negociables | Modelo estándar de minuta de compra-venta | CFO | bar: 2026 Mar
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.4 ¦ Ordenar el área Legal. | Propuesta Formal de Financiamiento | A02 | Establecer flujo de aprobaciones de contratos. | Procedimiento y Política de Gestión Contractual | Procesos | bar: 2026 Abr
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.4 ¦ Ordenar el área Legal. | Propuesta Formal de Financiamiento | A03 | Implementar procesos de compliance. | Procedimiento difundido. | Procesos | bar: 2026 Jun to 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento |  | Fondos de inversión
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A01 | Obtener checklist de requerimiento de 3 fondos de inversión reconocidos en el mercado. | Checklist consolidado de Fondos de Inversión | CFO | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A02 | Revisar y evaluar checklist de requerimiento. | Informe de evaluación de checklist | Finanzas | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A03 | Consultoría con asesor financiero. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Ago to 2026 Sep
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A04 | Consultoría con asesor legal. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Ago to 2026 Sep
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A05 | Consultoría con asesor contable. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Ago to 2026 Sep
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A06 | Implementar procedimientos y políticas de gestión de proyectos con financiamiento externo. | Procedimientos y lineamientos | CFO | bar: 2026 Oct to 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A07 | Recopilar información requerida y pasar evaluación | Expediente de financiamiento | Finanzas | bar: 2026 Nov
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A08 | Seguimiento a la propuesta formal. | Propuesta Formal de Financiamiento o Carta de Intención | Finanzas | bar: 2026 Dic
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento |  | Bancos
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A09 | Obtener checklist de requerimiento de 5 bancos (actuales + BBVA + IBK). | Checklist consolidado de Bancos | CFO | bar: 2026 May
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A10 | Revisar y evaluar checklist de requerimiento. | Informe de evaluación de checklist | Finanzas | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A11 | Actualizar procedimientos de gestión de financiamiento con bancos | Procedimientos y lineamientos | Finanzas | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A12 | Recopilar información requerida y pasar evaluación con BANCO NUEVO. | Expediente de financiamiento | Finanzas | bar: 2026 Jul
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A13 | Seguimiento a la propuesta formal. | Propuesta Formal de Financiamiento o Carta de Intención | Finanzas | bar: 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento |  | Inversionistas privados
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A14 | Realizar estructuración de proyecto con socio inversionista por casuísticas principales: Aporte de terreno; Aporte de fondos. | Análisis de rentabilidad por escenarios. | CFO | bar: 2026 Jun
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A15 | Consultoría con asesor financiero. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Jul to 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A16 | Consultoría con asesor legal. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Jul to 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A17 | Consultoría con asesor contable. | Informe de consultoría. | CFO | bar: 2026 Jul to 2026 Ago
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A18 | Implementar procedimientos y políticas de gestión de proyectos con financiamiento externo. | Procedimientos y lineamientos | CFO | bar: 2026 Sep to 2026 Oct
Inmobiliarias | OG-04 ¦ Obtener una (1) fuente de financiamiento NO tradicional | OE-04.5 ¦ Ordenar las Finanzas. | Propuesta Formal de Financiamiento | A19 | Explorar opciones de financiamiento con FFF | Búsqueda activa | CFO | bar: 2026 Oct to 2026 Dic
Constructoras | OG-01 ¦ Garantizar la cadena de suministros. | OE-01.1 ¦ Establecer el sistema de gestión de la cadena de suministros. | Sistema de trabajo implementado. | A01 | Implementar procesos de gestión de adquisiciones (materiales y servicios) | Procedimientos difundidos | Procesos | bar: 2026 Ene to 2026 Feb
Constructoras | OG-01 ¦ Garantizar la cadena de suministros. | OE-01.1 ¦ Establecer el sistema de gestión de la cadena de suministros. | Sistema de trabajo implementado. | A02 | Contratar personal con know how para asimilar | 2 contrataciones (mínimo) | Directorio | bar: 2026 Feb to 2026 Mar; 2026 Jul to 2026 Ago
Constructoras | OG-01 ¦ Garantizar la cadena de suministros. | OE-01.1 ¦ Establecer el sistema de gestión de la cadena de suministros. | Sistema de trabajo implementado. | A03 | Desarrollar el plan de carrera para el personal de confianza asignado | Plan de trabajo | CFO | bar: 2026 Feb
Constructoras | OG-01 ¦ Garantizar la cadena de suministros. | OE-01.1 ¦ Establecer el sistema de gestión de la cadena de suministros. | Sistema de trabajo implementado. | A04 | Implementar la política de adquisiciones. | Política difundida | CFO | bar: 2026 Feb to 2026 Mar
Constructoras | OG-01 ¦ Garantizar la cadena de suministros. | OE-01.1 ¦ Establecer el sistema de gestión de la cadena de suministros. | Sistema de trabajo implementado. | A05 | Implementar modelos estándar de contratos. | Modelo corporativo implementado | CFO | bar: 2026 Feb
Constructoras | OG-02 ¦ Lograr rentabilidad en los proyectos | OE-02.1 ¦ Establecer un precio por m2 de construcción con un margen de utilidad de 10% | Rentabilidad 10% en EEFF | A01 | Emitir presupuesto de costos y gastos 2026 | Presupuesto aprobado | CFO | bar: 2026 Feb
Constructoras | OG-02 ¦ Lograr rentabilidad en los proyectos | OE-02.1 ¦ Establecer un precio por m2 de construcción con un margen de utilidad de 10% | Rentabilidad 10% en EEFF | A02 | Emitir EEFF proyectados 2026. | EEFF 2026 proyectados. | CFO | bar: 2026 Mar
Constructoras | OG-02 ¦ Lograr rentabilidad en los proyectos | OE-02.1 ¦ Establecer un precio por m2 de construcción con un margen de utilidad de 10% | Rentabilidad 10% en EEFF | A03 | Contratar un estudio de precios de transferencia para sincerar la utilidad de cada proyecto. | Informe de Estudio de precios | CFO | bar: 2026 Jun to 2026 Jul
Constructoras | OG-02 ¦ Lograr rentabilidad en los proyectos | OE-02.1 ¦ Establecer un precio por m2 de construcción con un margen de utilidad de 10% | Rentabilidad 10% en EEFF | A04 | Realizar seguimiento al presupuesto 2026 | EEFF mensuales con análisis de desviaciones | Finanzas | bar: 2026 Abr to 2026 Dic
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A01 | Analizar el costo por m2 según el presupuesto meta de los proyectos. | Informe de análisis de costos | CFO | bar: 2026 Abr
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A02 | Revisar la estrategia de adquisiciones actual. | Análisis interno. | Directorio | bar: 2026 Jun
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A03 | Revisar la estrategia de operaciones actual | Análisis interno. | Directorio | bar: 2026 Jun
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A04 | Revisar la proyección de uso de equipos en obras. | Análisis interno. | Directorio | bar: 2026 Jun
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A05 | Re-plantear las estrategias de adquisiciones y operaciones. | Informe de análisis técnico | Directorio | bar: 2026 Jul
Constructoras | OG-03 ¦ Incrementar la rentabilidad de los proyectos | OE-03.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Rentabilidad + 3% | A06 | Implementar las mejoras identificadas | Plan de trabajo. | GG Constructoras | bar: 2026 Ago to 2026 Dic
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A01 | Actualizar el plan de trabajo de procesos | Plan de trabajo actualizado. | Procesos | bar: 2026 Mar
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A02 | Establecer reuniones periódicas para reporte de avances. | Cronograma de reuniones | Directorio | bar: 2026 Mar
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A03 | Implementar procesos de gestión de cadena de suministros (compras - almacén - costos). | Procedimientos aprobados. | Procesos / GG Constructoras | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A04 | Implementar procesos de gestión de tesorería. | Procedimientos aprobados. | Procesos / GG Constructoras | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A05 | Implementar procesos de gestión de operaciones (producción). | Procedimientos aprobados. | Procesos / GG Constructoras | bar: 2026 Abr to 2026 Jul
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.1 ¦ Reducir el costo por m2 de construcción en un 3% | Procedimientos implementados | A06 | Implementar MOF de cada puesto clave (GG Constructoras, Operaciones, Logística, Almacén, Residente de Obra, Administración). | MOF aprobado. | Procesos / Directorio | bar: 2026 Ago
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.2 ¦ Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de Inmobiliaria en Constructora | SGC implementado. | A01 | Establecer el plan de trabajo de procesos. | Plan de trabajo. | Calidad | bar: 2026 Mar
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.2 ¦ Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de Inmobiliaria en Constructora | SGC implementado. | A02 | Establecer reuniones periódicas para reporte de avances. | Cronograma de reuniones. | Directorio | bar: 2026 Mar
Constructoras | OG-04 ¦ Culminar con la implementación de los procedimientos de gestión | OE-04.2 ¦ Implementar el Sistema de Gestión de Calidad de Inmobiliaria en Constructora | SGC implementado. | A03 | Implementar manual de gestión. | Manual de procesos constructivos aprobado. | Procesos / G. Construcción | bar: 2026 Abr to 2026 Sep