## PTOTAL
PLAN DE GESTIÓN 2026
2026
Grupo | Obj. General | Obj. Específico | KPI | Código | Actividad | Entregable | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.1 ¦ Sistema de trabajo | Sistema de gestión implementado | A01 | Implementar procesos de evaluación de compra/alquiler de activos | Procedimiento de trabajo. | Procesos | bar: 2026 Mar
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.1 ¦ Sistema de trabajo | Sistema de gestión implementado | A02 | Implementar procesos de gestión de activos. | Procedimiento de trabajo. | Procesos | bar: 2026 Abr
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.1 ¦ Sistema de trabajo | Sistema de gestión implementado | A03 | Implementar control de activos. | Inventario de activos. | GG Shark Tank | bar: 2026 Abr
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.1 ¦ Sistema de trabajo | Sistema de gestión implementado | A04 | Consolidar activos de empresas del grupo en CEQ Rental | Compra-venta de activos. | GG Shark Tank | bar: 2026 Mar to 2026 Abr
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.2 ¦ Invertir en activos | Inversión en nuevos activos 500K | A01 | Comprar andamios colgantes eléctricos | Activo comprado y alquilado | GG Shark Tank | bar: 2026 Mar
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.2 ¦ Invertir en activos | Inversión en nuevos activos 500K | A02 | Explorar oportunidades de inversión (demanda interna) | Informes de evaluación | CFO | bar: 2026 Abr to 2026 Jun
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.2 ¦ Invertir en activos | Inversión en nuevos activos 500K | A03 | Explorar oportunidades de inversión (demanda externa) | Informes de evaluación | CFO | bar: 2026 May to 2026 Jul
CEQ Rental | OG-01 ¦ Implementar el sistema de gestión de activos. | OE-01.2 ¦ Invertir en activos | Inversión en nuevos activos 500K | A04 | Ejecutar compras de activos x oportunidades identificadas | Activo comprado y alquilado | GG Shark Tank | bar: 2026 May to 2026 Oct