## DASHBOARD
PLANEAMIENTO 2026 TABLERO DE CONTROL
| GIS (POSTVENTA) |  | METROPOLITANO (DISEÑO)
| Lookahead Anual | → Ir a LA - GIS | Lookahead Anual | → Ir a LA - METRO
| Plan Mensual | → Ir a PM - GIS | Plan Mensual | → Ir a PM - METRO
| PPC | → Ir a PPC - GIS | PPC | → Ir a PPC - METRO
| Análisis de Restricciones | → Ir a AR - GIS | Análisis de Restricciones | → Ir a AR - METRO
INSTRUCCIONES DE USO: 1. LOOKAHEAD ANUAL: Vista general de todas las actividades del año divididas por semanas. Las barras azules muestran las actividades planificadas. 2. PLAN MENSUAL: Para cada mes, seleccione el Estado de cada actividad (No Iniciado / En Proceso / Completado / Retrasado) e ingrese el % de Avance. Los gráficos se actualizan automáticamente. 3. PPC (% Plan Cumplido): Marque 'Sí' en las actividades Comprometidas y después marque 'Sí' en las Ejecutadas. El PPC se calcula automáticamente: PPC = Ejecutadas / Comprometidas. Meta ≥ 80%. 4. AR (Análisis de Restricciones): Registre cada restricción identificada, su tipo, impacto, responsable y acción de mitigación. Los gráficos de resumen se actualizan automáticamente.

## LA - GIS
LOOKAHEAD ANUAL 2026 - GIS (Postventa)
PLAN DE TRABAJO 2026 - CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dic
# | Código | Actividad | Entregable | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
[5 empty] | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12
OG-01 ¦ Mejorar la eficiencia operativa enfocada en la satisfacción del cliente (BPTL)
OE-01.1 ¦ Reducir el LT de atención de postventa |  |  | KPI: % de incidencias atendidas dentro de 48 horas hábiles ≥ 90%
1 | A01 | Diagnóstico del proceso actual de atención Postventa | Mapa del proceso actual + diagnóstico de tiempos | GIS | bar: Ene S1 to Mar S13
2 | A02 | Definición de estándares de atención y tiempos límite | Matriz de tiempos de atención y prioridades | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
3 | A03 | Optimización del flujo de atención Postventa | Proceso optimizado de atención Postventa | Directorio/GIS | bar: Feb S5 to Mar S13
4 | A04 | Implementación de herramientas de control y seguimiento | Herramienta de control de solicitudes Postventa | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-01.2 ¦ Implementar Sperant en los proyectos que se entregarán este año |  |  | KPI: % de proyectos entregados con Sperant implementado y operativo 100%
5 | A01 | Definir qué procesos se migran a Sperant y cuáles se mantienen fuera | Documento de alcance de implementación de Sperant | Directorio/GIS | bar: Feb S5 to Mar S13
6 | A02 | Planificación de la implementación por proyecto y cronograma | Cronograma de implementación de Sperant por proyecto | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
7 | A03 | Configuración y parametrización de Sperant | Sperant configurado y listo por proyecto | GIS | bar: Feb S5 to Abr S17
8 | A04 | Implementación piloto y ajustes iniciales - Midori | Informe de piloto | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
9 | A05 | Implementación progresiva en los demás proyectos | Reportes de desempeño | GIS | bar: Jun S22 to Dic S52
OE-01.3 ¦ Implementar nuevos Canales de atención: Chatbot + Servicio al cliente |  |  | KPI: % de incidencias registradas a través de los nuevos canales ≥ 60%
10 | A01 | Definición de alcance y rol de los nuevos canales | Documento de alcance y funcionamiento de los nuevos canales | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
11 | A02 | Diseño del flujo de atención multicanal | Flujo de atención multicanal documentado | Directorio/GIS/Procesos | bar: Feb S5 to Mar S13
12 | A03 | Implementación del Chatbot piloto (Piloto: Midori) | Política difundida | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
13 | A04 | Implementación del Servicio de Atención telefónica (Piloto: Midori) | Política difundida | GIS | bar: Mar S9 to May S21
14 | A05 | Comunicación a clientes y puesta en marcha | Reporte de desempeño de los nuevos canales | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-01.4 ¦ Implementar herramientas operativas, tecnológicas y de transporte |  |  | KPI: % de atenciones de Post Venta realizadas con herramientas implementadas ≥ 80%
15 | A01 | Diagnóstico de necesidades operativas en campo | Diagnóstico de necesidades tecnológicas y movilidad | GIS | bar: Mar S9 to Abr S17
16 | A02 | Definición de herramientas operativas, tecnológicas y medios de transporte | Listado y especificación de herramientas | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
17 | A03 | Evaluación de costos y aprobación | Presupuesto aprobado para implementación | Directorio | bar: Abr S14 to May S21
18 | A04 | Implementación en campo y seguimiento continuo | Reporte de desempeño y mejoras implementadas | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OG-02 ¦ Asegurar la Calidad de los proyectos a entregar
OE-02.1 ¦ Elaborar nueva versión de Manual de Propietarios para cada proyecto |  |  | KPI: % de proyectos entregados con Manual de Propietario actualizado 100%
19 | A01 | Definición de alcance y estructura del Manual de Propietarios | Estructura y alcance del Manual | Directorio/GIS/Inmobiliaria | bar: Mar S9 to Mar S13
20 | A02 | Solicitud de información de áreas involucradas | Información recopilada y validada por área | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano | bar: Ene S1 to Dic S52
21 | A03 | Desarrollo del contenido del Manual por proyecto | Borrador del Manual de Propietarios por proyecto | GIS | bar: Abr S14 to Dic S52
22 | A04 | Revisión y validación multidisciplinaria | Manual validado | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano/Legal | bar: Ene S1 to Dic S52
23 | A05 | Implementación y entrega al cliente | Manual entregado al cliente | GIS | bar: Jun S22 to Dic S52
OE-02.2 ¦ Elaborar e implementar Procedimiento de Recepción de UI y AC |  |  | KPI: % de proyectos que aplican el procedimiento de recepción ≥ 95%
24 | A01 | Definir Alcance del procedimiento de Recepción y Entrega | Alcance y estructura del Procedimiento | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
25 | A02 | Estandarización del proceso de inspecciones y control de calidad | Procedimiento de inspecciones y checklist estandarizado | GIS/CALIDAD/Procesos | bar: Mar S9 to Abr S17
26 | A03 | Formalización de la recepción de Obra hacia Calidad y Postventa | Procedimiento de recepción formal Obra → Calidad/Postventa | GIS/CALIDAD/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
27 | A04 | Definición del procedimiento de entrega a clientes finales y AC | Procedimiento documentado de entrega | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | bar: May S18 to Jun S26
28 | A05 | Estandarización de documentación técnica a entregar | Matriz de documentación técnica por tipo de entrega | GIS/CALIDAD/Inmobiliaria | bar: Ene S1 to Dic S52
29 | A06 | Implementación y capacitación | Reporte de seguimiento | GIS | bar: Jun S22 to Dic S52
OE-02.3 ¦ Implementar Manual de tolerancias brindado por el Área de Calidad |  |  | KPI: % de proyectos entregados aplicando el Manual de Tolerancias ≥ 95%
30 | A01 | Revisión y definición del alcance del Manual de Tolerancias | Alcance definido del Manual y su aplicación | Directorio/GIS/CALIDAD/Inmobiliaria/Legal | bar: Ene S1 to Dic S52
31 | A02 | Integración del Manual de Tolerancias al proceso de Recepción | Manual integrado al proceso operativo | GIS | bar: May S18 to Jun S26
32 | A03 | Implementación del Manual de Tolerancias | Actas de recepción de clientes | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-02.4 ¦ Documentar Lecciones Aprendidas - Matriz General |  |  | KPI: Número de lecciones aprendidas documentadas por proyecto - 100%
33 | A01 | Definición del alcance y estructura de la matriz de Lecciones Aprendidas | Formato de matriz general de Lecciones Aprendidas | GIS | bar: Feb S5 to Mar S13
34 | A02 | Identificación y levantamiento de lecciones aprendidas por proyecto | Listado consolidado de lecciones aprendidas | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
35 | A03 | Implementación y uso en proyectos siguientes | Matriz aplicada en proyectos activos | Directorio/GIS/Inmobiliaria | bar: May S18 to May S21; Ago S31 to Ago S35; Nov S44 to Nov S48
OE-02.5 ¦ Medir la Satisfacción de los clientes (Encuestas) |  |  | KPI: Índice de satisfacción del cliente Post Venta (%) ≥ 85%
36 | A01 | Definición del enfoque y alcance de la medición | Alcance y enfoque de la medición de satisfacción | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Ene S1 to Dic S52
37 | A02 | Diseño de la encuesta de satisfacción / Alineado con CX | Encuesta de satisfacción diseñada | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Mar S9 to Abr S17
38 | A03 | Definición de herramientas y canales de aplicación | Plan de aplicación de encuestas | CX/GIS/Inmobiliaria | bar: Ene S1 to Dic S52
39 | A04 | Implementación de la encuesta (Midori, Zentric, Parque Emilio) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | bar: May S18 to Jun S26
40 | A05 | Implementación en proyectos restantes (hasta Infinity) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
41 | A06 | Análisis de resultados y medición de indicadores | Reporte de satisfacción del cliente | GIS | bar: Jul S27 to Dic S52
OG-03 ¦ Evaluar elemento diferenciador en el Servicio Post Venta
OE-03.1 ¦ Analizar alternativas innovadoras para el servicio Postventa |  |  | KPI: Nº de iniciativas innovadoras evaluadas e implementadas ≥ 1/año
42 | A01 | Definición del marco de análisis y criterios de diferenciación | Marco de análisis y criterios de evaluación | Directorio/CX | bar: Ene S1 to Dic S52
43 | A02 | Investigación de buenas prácticas y referentes del mercado | Informe de benchmarking y buenas prácticas | Directorio/CX | bar: Jul S27 to Ago S35
44 | A03 | Identificación y evaluación de alternativas innovadoras | Matriz de evaluación y priorización | Directorio/CX | bar: Ene S1 to Dic S52
45 | A04 | Selección de alternativas a implementar | Alternativas seleccionadas para implementación | Directorio/CX | bar: Nov S44 to Dic S52
OG-04 ¦ Ordenar la gestión de pagos a proveedores
OE-04.1 ¦ Estandarizar el proceso de solicitud, validación y aprobación de pagos |  |  | KPI: % de pagos a proveedores realizados dentro del plazo ≥ 95%
46 | A01 | Levantamiento del proceso actual de pagos a proveedores | Mapa del proceso actual de pagos | GIS/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
47 | A02 | Definición del proceso estándar de gestión de pagos | Proceso de trabajo | Directorio/GIS/Procesos | bar: Mar S9 to May S21
48 | A03 | Estandarización de formatos y documentación | Formatos y checklist de pagos a proveedores | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
49 | A04 | Definición de tiempos y SLA del proceso | Matriz de tiempos y SLA del proceso de pagos | Directorio/GIS/Procesos | bar: May S18 to May S21
50 | A05 | Implementación y seguimiento | Proceso implementado y reporte de seguimiento | GIS/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
OG-05 ¦ Asegurar la gestión de cobranza del FG de proveedores
OE-05.1 ¦ Implementar sistema de control y seguimiento del Fondo de Garantía |  |  | KPI: % de FG registrados y conciliados en matriz de control ≥ 90%
51 | A01 | Diseño de matriz de control | Matriz oficial de control del FG | Finanzas | bar: Mar S9 to Mar S13
52 | A02 | Levantamiento de información (Revisión de contrato y fondos) | Base consolidada de fondos retenidos | GIS/Finanzas | bar: Ene S1 to Dic S52
53 | A03 | Integración con Finanzas (conciliación mensual) | Reporte mensual de conciliación del FG | GIS/Finanzas | bar: Abr S14 to Dic S52
54 | A04 | Implementación y seguimiento | Reporte de seguimiento mensual actualizado | GIS/Finanzas | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-05.2 ¦ Asegurar la recuperación o ejecución del FG ante incumplimientos |  |  | KPI: % de FG ejecutados ante incumplimiento ≥ 90%
55 | A01 | Definir criterios de ejecución | Matriz de causales de ejecución | GIS/Constructora | bar: Mar S9 to Mar S13
56 | A02 | Procedimiento de notificación al proveedor | Formato estándar de notificación | GIS/Constructora/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
57 | A03 | Aplicación del fondo | Registro formal de fondos ejecutados | GIS/Finanzas | bar: Abr S14 to Dic S52
58 | A04 | Cierre y reporte | Informe trimestral de ejecución del Fondo | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-05.3 ¦ Reducir riesgos financieros asociados a devoluciones indebidas |  |  | KPI: % de devoluciones realizadas conforme a procedimiento ≥ 90%
59 | A01 | Definir Checklist previo a devolución | Checklist obligatorio previo a devolución | GIS/Constructora | bar: Mar S9 to Mar S13
60 | A02 | Validación interáreas antes de devolución | Acta de autorización de devolución | GIS/Constructora/Finanzas | bar: Ene S1 to Dic S52
OG-06 ¦ Brindar servicios de implementación y mantenimiento de Oficinas y Casetas
OE-06.1 ¦ Garantizar la ejecución del servicio |  |  | KPI: % Inmuebles implementados dentro del plazo ≥ 95%
61 | A01 | Definir alcance estándar del servicio | Checklist de Alcance | GIS/Inmobiliaria | bar: Feb S5 to Feb S8; Abr S14 to Abr S17
62 | A02 | Elaborar cronograma (plantilla) | Cronograma | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
63 | A03 | Elaborar presupuesto | Presupuesto | GIS | bar: Feb S5 to Feb S8; Abr S14 to Abr S17
64 | A04 | Validación y Ejecución del servicio | Acta de entrega firmada por el cliente | GIS/Inmobiliaria | bar: Ene S1 to Dic S52
OG-07 ¦ Elaborar procesos
OE-07.1 ¦ Revisión de procesos actuales y optimizarlos |  |  | KPI: % de procesos críticos optimizados e implementados ≥ 80%
65 | A01 | Identificación y levantamiento de procesos actuales + comparativo | Mapa de procesos actuales | GIS/Administración | bar: Mar S9 to Abr S17
66 | A02 | Rev 0 Procesos Postventa | Flujos de procesos postventa | Directorio/GIS/Administración | bar: Ene S1 to Dic S52
67 | A03 | Propuesta de optimización de procesos | Procesos optimizados propuestos | GIS/Procesos | bar: Ago S31 to Sep S39
68 | A04 | Implementación y seguimiento | Procesos optimizados implementados | GIS/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-07.2 ¦ Establecer Manual de funciones de los integrantes del Organigrama |  |  | KPI: % de puestos con funciones formalizadas y difundidas 100%
69 | A01 | Revisión del organigrama actual | Organigrama validado | Directorio | bar: Ago S31 to Sep S39
70 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Funciones y responsabilidades por puesto | GIS/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
71 | A03 | Elaboración del manual de funciones | Manual de funciones elaborado | GIS/Procesos | bar: Sep S36 to Oct S43
72 | A04 | Validación, aprobación y difusión | Manual de funciones aprobado y difundido | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
OE-07.3 ¦ Elaborar Informes Mensuales y Trimestrales |  |  | KPI: % de informes entregados en el plazo 100%
73 | A01 | Definición del alcance de los informes | Alcance y estructura de informes | Directorio/GIS | bar: Feb S5 to Feb S8
74 | A02 | Definición de indicadores y fuentes de información | Matriz de indicadores y fuentes | Directorio/GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
75 | A03 | Diseño de formatos de informe | Formato estándar de informes | GIS | bar: Feb S5 to Feb S8
76 | A04 | Elaboración y presentación de informes | Informes mensuales y trimestrales elaborados | GIS | bar: Ene S1 to Dic S52
77 | A05 | Seguimiento y mejora de los informes | Reportes de informes | GIS | bar: Mar S9 to Dic S52
Leyenda:
| ■ | Actividad Planificada

## PM - GIS
PLAN MENSUAL 2026 - GIS (Postventa)
[6 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
# | OE | Código | Actividad | Entregable | Responsable | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance
[6 empty] | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar
1 | OE-01.1 | A01 | Diagnóstico del proceso actual de atención Postventa | Mapa del proceso actual + diagnóstico de tiempos | GIS | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
2 | OE-01.1 | A02 | Definición de estándares de atención y tiempos límite | Matriz de tiempos de atención y prioridades | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
3 | OE-01.1 | A03 | Optimización del flujo de atención Postventa | Proceso optimizado de atención Postventa | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
4 | OE-01.1 | A04 | Implementación de herramientas de control y seguimiento | Herramienta de control de solicitudes Postventa | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
5 | OE-01.2 | A01 | Definir qué procesos se migran a Sperant y cuáles se mantienen fuera | Documento de alcance de implementación de Sperant | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
6 | OE-01.2 | A02 | Planificación de la implementación por proyecto y cronograma | Cronograma de implementación de Sperant por proyecto | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
7 | OE-01.2 | A03 | Configuración y parametrización de Sperant | Sperant configurado y listo por proyecto | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
8 | OE-01.2 | A04 | Implementación piloto y ajustes iniciales - Midori | Informe de piloto | GIS | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
9 | OE-01.2 | A05 | Implementación progresiva en los demás proyectos | Reportes de desempeño | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
10 | OE-01.3 | A01 | Definición de alcance y rol de los nuevos canales | Documento de alcance y funcionamiento de los nuevos canales | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
11 | OE-01.3 | A02 | Diseño del flujo de atención multicanal | Flujo de atención multicanal documentado | Directorio/GIS/Procesos | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
12 | OE-01.3 | A03 | Implementación del Chatbot piloto (Piloto: Midori) | Política difundida | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
13 | OE-01.3 | A04 | Implementación del Servicio de Atención telefónica (Piloto: Midori) | Política difundida | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
14 | OE-01.3 | A05 | Comunicación a clientes y puesta en marcha | Reporte de desempeño de los nuevos canales | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
15 | OE-01.4 | A01 | Diagnóstico de necesidades operativas en campo | Diagnóstico de necesidades tecnológicas y movilidad | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
16 | OE-01.4 | A02 | Definición de herramientas operativas, tecnológicas y medios de transporte | Listado y especificación de herramientas | Directorio/GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
17 | OE-01.4 | A03 | Evaluación de costos y aprobación | Presupuesto aprobado para implementación | Directorio | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
18 | OE-01.4 | A04 | Implementación en campo y seguimiento continuo | Reporte de desempeño y mejoras implementadas | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
19 | OE-02.1 | A01 | Definición de alcance y estructura del Manual de Propietarios | Estructura y alcance del Manual | Directorio/GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
20 | OE-02.1 | A02 | Solicitud de información de áreas involucradas | Información recopilada y validada por área | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
21 | OE-02.1 | A03 | Desarrollo del contenido del Manual por proyecto | Borrador del Manual de Propietarios por proyecto | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
22 | OE-02.1 | A04 | Revisión y validación multidisciplinaria | Manual validado | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano/Legal | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0%
23 | OE-02.1 | A05 | Implementación y entrega al cliente | Manual entregado al cliente | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
24 | OE-02.2 | A01 | Definir Alcance del procedimiento de Recepción y Entrega | Alcance y estructura del Procedimiento | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
25 | OE-02.2 | A02 | Estandarización del proceso de inspecciones y control de calidad | Procedimiento de inspecciones y checklist estandarizado | GIS/CALIDAD/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
26 | OE-02.2 | A03 | Formalización de la recepción de Obra hacia Calidad y Postventa | Procedimiento de recepción formal Obra → Calidad/Postventa | GIS/CALIDAD/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
27 | OE-02.2 | A04 | Definición del procedimiento de entrega a clientes finales y AC | Procedimiento documentado de entrega | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
28 | OE-02.2 | A05 | Estandarización de documentación técnica a entregar | Matriz de documentación técnica por tipo de entrega | GIS/CALIDAD/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
29 | OE-02.2 | A06 | Implementación y capacitación | Reporte de seguimiento | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
30 | OE-02.3 | A01 | Revisión y definición del alcance del Manual de Tolerancias | Alcance definido del Manual y su aplicación | Directorio/GIS/CALIDAD/Inmobiliaria/Legal | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
31 | OE-02.3 | A02 | Integración del Manual de Tolerancias al proceso de Recepción | Manual integrado al proceso operativo | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
32 | OE-02.3 | A03 | Implementación del Manual de Tolerancias | Actas de recepción de clientes | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
33 | OE-02.4 | A01 | Definición del alcance y estructura de la matriz de Lecciones Aprendidas | Formato de matriz general de Lecciones Aprendidas | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
34 | OE-02.4 | A02 | Identificación y levantamiento de lecciones aprendidas por proyecto | Listado consolidado de lecciones aprendidas | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0%
35 | OE-02.4 | A03 | Implementación y uso en proyectos siguientes | Matriz aplicada en proyectos activos | Directorio/GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
36 | OE-02.5 | A01 | Definición del enfoque y alcance de la medición | Alcance y enfoque de la medición de satisfacción | CX/GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
37 | OE-02.5 | A02 | Diseño de la encuesta de satisfacción / Alineado con CX | Encuesta de satisfacción diseñada | CX/GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
38 | OE-02.5 | A03 | Definición de herramientas y canales de aplicación | Plan de aplicación de encuestas | CX/GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
39 | OE-02.5 | A04 | Implementación de la encuesta (Midori, Zentric, Parque Emilio) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
40 | OE-02.5 | A05 | Implementación en proyectos restantes (hasta Infinity) | Encuestas aplicadas y base de datos de resultados | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
41 | OE-02.5 | A06 | Análisis de resultados y medición de indicadores | Reporte de satisfacción del cliente | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
42 | OE-03.1 | A01 | Definición del marco de análisis y criterios de diferenciación | Marco de análisis y criterios de evaluación | Directorio/CX | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
43 | OE-03.1 | A02 | Investigación de buenas prácticas y referentes del mercado | Informe de benchmarking y buenas prácticas | Directorio/CX | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
44 | OE-03.1 | A03 | Identificación y evaluación de alternativas innovadoras | Matriz de evaluación y priorización | Directorio/CX | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
45 | OE-03.1 | A04 | Selección de alternativas a implementar | Alternativas seleccionadas para implementación | Directorio/CX | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
46 | OE-04.1 | A01 | Levantamiento del proceso actual de pagos a proveedores | Mapa del proceso actual de pagos | GIS/Procesos | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
47 | OE-04.1 | A02 | Definición del proceso estándar de gestión de pagos | Proceso de trabajo | Directorio/GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
48 | OE-04.1 | A03 | Estandarización de formatos y documentación | Formatos y checklist de pagos a proveedores | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
49 | OE-04.1 | A04 | Definición de tiempos y SLA del proceso | Matriz de tiempos y SLA del proceso de pagos | Directorio/GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
50 | OE-04.1 | A05 | Implementación y seguimiento | Proceso implementado y reporte de seguimiento | GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
51 | OE-05.1 | A01 | Diseño de matriz de control | Matriz oficial de control del FG | Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
52 | OE-05.1 | A02 | Levantamiento de información (Revisión de contrato y fondos) | Base consolidada de fondos retenidos | GIS/Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
53 | OE-05.1 | A03 | Integración con Finanzas (conciliación mensual) | Reporte mensual de conciliación del FG | GIS/Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
54 | OE-05.1 | A04 | Implementación y seguimiento | Reporte de seguimiento mensual actualizado | GIS/Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
55 | OE-05.2 | A01 | Definir criterios de ejecución | Matriz de causales de ejecución | GIS/Constructora | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
56 | OE-05.2 | A02 | Procedimiento de notificación al proveedor | Formato estándar de notificación | GIS/Constructora/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
57 | OE-05.2 | A03 | Aplicación del fondo | Registro formal de fondos ejecutados | GIS/Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
58 | OE-05.2 | A04 | Cierre y reporte | Informe trimestral de ejecución del Fondo | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
59 | OE-05.3 | A01 | Definir Checklist previo a devolución | Checklist obligatorio previo a devolución | GIS/Constructora | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
60 | OE-05.3 | A02 | Validación interáreas antes de devolución | Acta de autorización de devolución | GIS/Constructora/Finanzas | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
61 | OE-06.1 | A01 | Definir alcance estándar del servicio | Checklist de Alcance | GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
62 | OE-06.1 | A02 | Elaborar cronograma (plantilla) | Cronograma | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
63 | OE-06.1 | A03 | Elaborar presupuesto | Presupuesto | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
64 | OE-06.1 | A04 | Validación y Ejecución del servicio | Acta de entrega firmada por el cliente | GIS/Inmobiliaria | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
65 | OE-07.1 | A01 | Identificación y levantamiento de procesos actuales + comparativo | Mapa de procesos actuales | GIS/Administración | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
66 | OE-07.1 | A02 | Rev 0 Procesos Postventa | Flujos de procesos postventa | Directorio/GIS/Administración | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
67 | OE-07.1 | A03 | Propuesta de optimización de procesos | Procesos optimizados propuestos | GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
68 | OE-07.1 | A04 | Implementación y seguimiento | Procesos optimizados implementados | GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
69 | OE-07.2 | A01 | Revisión del organigrama actual | Organigrama validado | Directorio | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
70 | OE-07.2 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Funciones y responsabilidades por puesto | GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
71 | OE-07.2 | A03 | Elaboración del manual de funciones | Manual de funciones elaborado | GIS/Procesos | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
72 | OE-07.2 | A04 | Validación, aprobación y difusión | Manual de funciones aprobado y difundido | Directorio/GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
73 | OE-07.3 | A01 | Definición del alcance de los informes | Alcance y estructura de informes | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
74 | OE-07.3 | A02 | Definición de indicadores y fuentes de información | Matriz de indicadores y fuentes | Directorio/GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
75 | OE-07.3 | A03 | Diseño de formatos de informe | Formato estándar de informes | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
76 | OE-07.3 | A04 | Elaboración y presentación de informes | Informes mensuales y trimestrales elaborados | GIS | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
77 | OE-07.3 | A05 | Seguimiento y mejora de los informes | Reportes de informes | GIS | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
RESUMEN MENSUAL - % AVANCE PROMEDIO | [5 empty] | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic
% Avance Promedio (actividades del mes) | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## PPC - GIS
PPC - PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 2026 - GIS (Postventa)
Seguimiento de compromisos planificados vs ejecutados |  |  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
# | OE | Código | Actividad | Responsable | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec.
[5 empty] | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No
→ Marcar 'Sí' en Comprometido si se compromete a ejecutar. Marcar 'Sí' en Ejecutado si se completó.
1 | OE-01.1 | A01 | Diagnóstico del proceso actual de atención Postventa | GIS | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2 | OE-01.1 | A02 | Definición de estándares de atención y tiempos límite | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
3 | OE-01.1 | A03 | Optimización del flujo de atención Postventa | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4 | OE-01.1 | A04 | Implementación de herramientas de control y seguimiento | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
5 | OE-01.2 | A01 | Definir qué procesos se migran a Sperant y cuáles se mantienen fuera | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
6 | OE-01.2 | A02 | Planificación de la implementación por proyecto y cronograma | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
7 | OE-01.2 | A03 | Configuración y parametrización de Sperant | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
8 | OE-01.2 | A04 | Implementación piloto y ajustes iniciales - Midori | GIS | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
9 | OE-01.2 | A05 | Implementación progresiva en los demás proyectos | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
10 | OE-01.3 | A01 | Definición de alcance y rol de los nuevos canales | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
11 | OE-01.3 | A02 | Diseño del flujo de atención multicanal | Directorio/GIS/Procesos | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
12 | OE-01.3 | A03 | Implementación del Chatbot piloto (Piloto: Midori) | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
13 | OE-01.3 | A04 | Implementación del Servicio de Atención telefónica (Piloto: Midori) | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
14 | OE-01.3 | A05 | Comunicación a clientes y puesta en marcha | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
15 | OE-01.4 | A01 | Diagnóstico de necesidades operativas en campo | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
16 | OE-01.4 | A02 | Definición de herramientas operativas, tecnológicas y medios de transporte | Directorio/GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
17 | OE-01.4 | A03 | Evaluación de costos y aprobación | Directorio | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
18 | OE-01.4 | A04 | Implementación en campo y seguimiento continuo | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
19 | OE-02.1 | A01 | Definición de alcance y estructura del Manual de Propietarios | Directorio/GIS/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
20 | OE-02.1 | A02 | Solicitud de información de áreas involucradas | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
21 | OE-02.1 | A03 | Desarrollo del contenido del Manual por proyecto | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
22 | OE-02.1 | A04 | Revisión y validación multidisciplinaria | GIS/Calidad/Inmobiliaria/Metropolitano/Legal | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓
23 | OE-02.1 | A05 | Implementación y entrega al cliente | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
24 | OE-02.2 | A01 | Definir Alcance del procedimiento de Recepción y Entrega | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
25 | OE-02.2 | A02 | Estandarización del proceso de inspecciones y control de calidad | GIS/CALIDAD/Procesos | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
26 | OE-02.2 | A03 | Formalización de la recepción de Obra hacia Calidad y Postventa | GIS/CALIDAD/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
27 | OE-02.2 | A04 | Definición del procedimiento de entrega a clientes finales y AC | Directorio/GIS/Inmobiliaria/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
28 | OE-02.2 | A05 | Estandarización de documentación técnica a entregar | GIS/CALIDAD/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
29 | OE-02.2 | A06 | Implementación y capacitación | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
30 | OE-02.3 | A01 | Revisión y definición del alcance del Manual de Tolerancias | Directorio/GIS/CALIDAD/Inmobiliaria/Legal | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
31 | OE-02.3 | A02 | Integración del Manual de Tolerancias al proceso de Recepción | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
32 | OE-02.3 | A03 | Implementación del Manual de Tolerancias | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
33 | OE-02.4 | A01 | Definición del alcance y estructura de la matriz de Lecciones Aprendidas | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
34 | OE-02.4 | A02 | Identificación y levantamiento de lecciones aprendidas por proyecto | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓
35 | OE-02.4 | A03 | Implementación y uso en proyectos siguientes | Directorio/GIS/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | -
36 | OE-02.5 | A01 | Definición del enfoque y alcance de la medición | CX/GIS/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
37 | OE-02.5 | A02 | Diseño de la encuesta de satisfacción / Alineado con CX | CX/GIS/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
38 | OE-02.5 | A03 | Definición de herramientas y canales de aplicación | CX/GIS/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
39 | OE-02.5 | A04 | Implementación de la encuesta (Midori, Zentric, Parque Emilio) | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
40 | OE-02.5 | A05 | Implementación en proyectos restantes (hasta Infinity) | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
41 | OE-02.5 | A06 | Análisis de resultados y medición de indicadores | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
42 | OE-03.1 | A01 | Definición del marco de análisis y criterios de diferenciación | Directorio/CX | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
43 | OE-03.1 | A02 | Investigación de buenas prácticas y referentes del mercado | Directorio/CX | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
44 | OE-03.1 | A03 | Identificación y evaluación de alternativas innovadoras | Directorio/CX | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
45 | OE-03.1 | A04 | Selección de alternativas a implementar | Directorio/CX | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
46 | OE-04.1 | A01 | Levantamiento del proceso actual de pagos a proveedores | GIS/Procesos | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
47 | OE-04.1 | A02 | Definición del proceso estándar de gestión de pagos | Directorio/GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
48 | OE-04.1 | A03 | Estandarización de formatos y documentación | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
49 | OE-04.1 | A04 | Definición de tiempos y SLA del proceso | Directorio/GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
50 | OE-04.1 | A05 | Implementación y seguimiento | GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
51 | OE-05.1 | A01 | Diseño de matriz de control | Finanzas | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
52 | OE-05.1 | A02 | Levantamiento de información (Revisión de contrato y fondos) | GIS/Finanzas | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
53 | OE-05.1 | A03 | Integración con Finanzas (conciliación mensual) | GIS/Finanzas | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
54 | OE-05.1 | A04 | Implementación y seguimiento | GIS/Finanzas | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
55 | OE-05.2 | A01 | Definir criterios de ejecución | GIS/Constructora | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
56 | OE-05.2 | A02 | Procedimiento de notificación al proveedor | GIS/Constructora/Procesos | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
57 | OE-05.2 | A03 | Aplicación del fondo | GIS/Finanzas | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
58 | OE-05.2 | A04 | Cierre y reporte | GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
59 | OE-05.3 | A01 | Definir Checklist previo a devolución | GIS/Constructora | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
60 | OE-05.3 | A02 | Validación interáreas antes de devolución | GIS/Constructora/Finanzas | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
61 | OE-06.1 | A01 | Definir alcance estándar del servicio | GIS/Inmobiliaria | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
62 | OE-06.1 | A02 | Elaborar cronograma (plantilla) | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
63 | OE-06.1 | A03 | Elaborar presupuesto | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
64 | OE-06.1 | A04 | Validación y Ejecución del servicio | GIS/Inmobiliaria | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
65 | OE-07.1 | A01 | Identificación y levantamiento de procesos actuales + comparativo | GIS/Administración | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
66 | OE-07.1 | A02 | Rev 0 Procesos Postventa | Directorio/GIS/Administración | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
67 | OE-07.1 | A03 | Propuesta de optimización de procesos | GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | -
68 | OE-07.1 | A04 | Implementación y seguimiento | GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
69 | OE-07.2 | A01 | Revisión del organigrama actual | Directorio | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | -
70 | OE-07.2 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
71 | OE-07.2 | A03 | Elaboración del manual de funciones | GIS/Procesos | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
72 | OE-07.2 | A04 | Validación, aprobación y difusión | Directorio/GIS | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
73 | OE-07.3 | A01 | Definición del alcance de los informes | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
74 | OE-07.3 | A02 | Definición de indicadores y fuentes de información | Directorio/GIS | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
75 | OE-07.3 | A03 | Diseño de formatos de informe | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
76 | OE-07.3 | A04 | Elaboración y presentación de informes | GIS | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
77 | OE-07.3 | A05 | Seguimiento y mejora de los informes | GIS | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
PPC - RESUMEN MENSUAL |  |  |  |  | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic
Total Actividades Comprometidas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total Actividades Ejecutadas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PPC (% Plan Cumplido) = Ejecutadas / Comprometidas |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## AR - GIS
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 2026 - GIS (Postventa)
Registre las restricciones que impiden o podrían impedir el cumplimiento del plan. Actualice el estado periódicamente.
Tipos: Información ¦ Recurso ¦ Equipos ¦ Diseño ¦ Materiales ¦ Aprobación ¦ Legal ¦ Financiero ¦ Otro ¦ Estados: Pendiente ¦ En Gestión ¦ Levantada ¦ Vencida ¦ Impacto: Bajo ¦ Medio ¦ Alto ¦ Crítico
# | OE | Cód. Act. | Actividad Asociada | Descripción de la Restricción | Tipo | Responsable | Fecha Identif. | Fecha Requerida | Fecha Levant. | Estado | Impacto | Acción de Mitigación | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
RESUMEN DE RESTRICCIONES
Pendientes |  |  | 0
En Gestión |  |  | 0
Levantadas |  |  | 0
Vencidas |  |  | 0
TOTAL |  |  | -60
RESUMEN POR IMPACTO
Bajo |  |  | 0
Medio |  |  | 0
Alto |  |  | 0
Crítico |  |  | 0

## LA - METRO
LOOKAHEAD ANUAL 2026 - METROPOLITANO (Diseño)
PLAN DE TRABAJO 2026 - CRONOGRAMA SEMANAL |  |  |  |  | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dic
# | Código | Actividad | Entregable | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
[5 empty] | 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | 06/07 | 13/07 | 20/07 | 27/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12
OG-01 ¦ Asegurar la innovación constante en diseño
OE-01.1 ¦ Desarrollar propuestas arquitectónicas diferenciadas con cumplimiento normativo |  |  | KPI: Nº de criterios innovadores incorporados ≥ 2/año
1 | A01 | Monitoreo continuo de tendencias e innovación arquitectónica / Capacitaciones | Registro de tendencias y referentes aplicables | CP | bar: Mar S9 to Abr S17; Jul S27 to Ago S35; Nov S44 to Dic S52
2 | A02 | Actualización periódica de normativa aplicable / Capacitaciones | Matriz normativa actualizada (municipal, RNE) | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
3 | A03 | Checklist normativo y de innovación por proyecto | Checklist | CP | bar: Mar S9 to Abr S17; Jul S27 to Ago S35; Nov S44 to Dic S52
4 | A04 | Estandarización de criterios innovadores exitosos | Actualización de lineamientos y estándares | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
5 | A05 | Presentación Mensual | Acta de las reuniones | CP | bar: Abr S14 to Abr S17; Ago S31 to Ago S35; Dic S49 to Dic S52
OE-01.2 ¦ Implementar Proyecto Verde: Edge, Bono verde o LEED |  |  | KPI: % de proyectos que incorporan certificación verde ≥ 50%
6 | A01 | Evaluación de viabilidad | Informe de viabilidad | Directorio/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
7 | A02 | Definición de estrategias sostenibles | Matriz de estrategias sostenibles | CP | bar: Mar S9 to Abr S17
8 | A03 | Incorporación en el diseño | Expediente con criterios verdes incorporados | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
9 | A04 | Validación técnica | Check de cumplimiento empresa certificadora | CP | bar: Abr S14 to Jun S26
OE-01.3 ¦ Uso de IA / VR en diseños |  |  | KPI: % de proyectos que utilizan IA/VR en al menos una etapa ≥ 50%
10 | A01 | Identificación de herramientas IA/VR | Informe comparativo de herramientas IA/VR | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
11 | A02 | Capacitación del equipo | Registro de capacitaciones | CP | bar: Mar S9 to Abr S17; Oct S40 to Nov S48
12 | A03 | Aplicación piloto - Expediente comercial | Proyecto piloto con IA/VR aplicada | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
13 | A04 | Evaluación y estandarización | Lineamientos de uso de IA/VR en diseño | CP | bar: Abr S14 to May S21; Nov S44 to Dic S52
OG-02 ¦ Mejorar el sistema de trabajo para optimización en tiempo y costos
OE-02.1 ¦ Establecer indicadores de gestión / Reducir tiempos de entrega ≥ 10% |  |  | KPI: % de reducción del tiempo de entrega de expedientes ≥ 10%
14 | A01 | Línea base de tiempos por cada actividad | Matriz de tiempos actuales | Directorio/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
15 | A02 | Definición de flujos BIM | Flujo BIM estandarizado | CP/Coordinador BIM | bar: Feb S5 to Abr S17
16 | A03 | Implementación piloto Armoni 1 / Catalina Living | Expediente técnico bajo flujo BIM | CP/Coordinador BIM | bar: Ene S1 to Dic S52
17 | A04 | Medición de mejora de tiempos | Informe comparativo pre/post BIM | CP/Coordinador BIM | bar: Abr S14 to Dic S52
OE-02.2 ¦ Reducir los errores de diseño mediante revisiones colaborativas |  |  | KPI: % de reducción de observaciones de diseño en obra ≥ 20%
18 | A01 | Definición del proceso de revisión colaborativa | Procedimiento de revisiones colaborativas | CP/Procesos | bar: Ene S1 to Dic S52
19 | A02 | Programación de reuniones semanales interdisciplinarias | Actas de reuniones interdisciplinarias | CP | bar: Ene S1 to Abr S17
20 | A03 | Registro y seguimiento de observaciones | Matriz de observaciones | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
21 | A04 | Cierre de observaciones antes de entrega a obra | Expediente compatibilizado | CP | bar: May S18 to Jun S26; Sep S36 to Oct S43
OE-02.3 ¦ Implementar BIM en el 100% de los proyectos el 2026 |  |  | KPI: % de proyectos desarrollados bajo metodología BIM 100%
22 | A01 | Definición del Plan de Implementación BIM | Plan de implementación BIM | CP/Coordinador BIM | bar: Ene S1 to Dic S52
23 | A02 | Capacitación del equipo y especialistas | Acta de capacitación al personal | CP | bar: Mar S9 to Abr S17
24 | A03 | Ejecución del proyecto piloto (Armoni 1) | Modelo BIM integral | CP/Coordinador BIM | bar: Ene S1 to Dic S52
25 | A04 | Escalamiento BIM al total de proyectos | Proyectos BIM en ejecución | CP/Coordinador BIM | bar: May S18 to Dic S52
OE-02.4 ¦ Uso de gadgets para mejorar procesos de Supervisión y Compatibilización |  |  | KPI: % de revisiones en campo con soporte digital ≥ 80%
26 | A01 | Definición de requerimientos tecnológicos (tablets, software) | Especificación de equipos | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
27 | A02 | Adquisición y configuración de equipos | Equipos configurados | CP | bar: Mar S9 to Abr S17
28 | A03 | Capacitación del equipo en uso en campo | Registros de capacitación | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
29 | A04 | Implementación en supervisiones y compatibilización | Reportes de supervisión digital | CP | bar: May S18 to Dic S52
OE-02.5 ¦ Implementar Metrados en el Área |  |  | KPI: % de proyectos que entregan metrados desde el Área ≥ 80%
30 | A01 | Definición del alcance de metrados | Alcance de metrados | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
31 | A02 | Integración de metrados desde modelos BIM | Metrados desde modelo BIM | CP | bar: Ene S1 to Oct S43
32 | A03 | Entrega estandarizada de metrados por proyecto | Metrados validados por proyecto | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
OG-03 ¦ Mejorar la Calidad en los proyectos
OE-03.1 ¦ Asegurar que los proyectos cumplan con Estándares de Calidad |  |  | KPI: % de proyectos aprobados sin observaciones críticas ≥ 95%
33 | A01 | Definición de estándares de calidad aplicables / Manual de tolerancias | Checklist de calidad | CP/Calidad | bar: Mar S9 to Abr S17
34 | A02 | Implementación de revisiones técnicas internas | Actas de reunión | CP/Calidad | bar: Ene S1 to Dic S52
35 | A03 | Validación cruzada Diseño-Calidad-Obra | Actas de validación | CP/Calidad/Constructora | bar: May S18 to Jun S26; Oct S40 to Nov S48
OE-03.2 ¦ Iniciar la elaboración de Manual de Diseño y Especificaciones Técnicas |  |  | KPI: % de avance del Manual de Diseño 100% elaborado y aprobado
36 | A01 | Recopilación de criterios y especificaciones existentes | Índice de Manual | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
37 | A02 | Redacción del Manual de diseño | Borrador de Manual | CP | bar: Ago S31 to Oct S43
38 | A03 | Revisión y validación interáreas | Actas de reunión | CP/Calidad/Inmobiliaria | bar: Ene S1 to Dic S52
39 | A04 | Aprobación y difusión del manual (1era versión) | Manual validado | CP/Calidad/Inmobiliaria | bar: Nov S44 to Dic S52
OE-03.3 ¦ Medir la satisfacción del cliente (Inmobiliarias) |  |  | KPI: Índice de satisfacción de las inmobiliarias ≥ 85%
40 | A01 | Definición de criterios de evaluación y encuesta | Modelo de encuesta | Directorio/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
41 | A02 | Aplicación de encuestas a inmobiliarias | Resultados de encuesta | Directorio/CP | bar: Ago S31 to Oct S43
42 | A03 | Análisis de resultados y brechas | Informe de resultados | Directorio/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
43 | A04 | Implementación de mejoras en diseño | Plan de acción de mejoras | CP | bar: Nov S44 to Dic S52
OG-04 ¦ Elaborar procesos
OE-04.1 ¦ Revisión de procesos actuales y optimizarlos con BIM |  |  | KPI: % de procesos optimizados e implementados con BIM ≥ 80%
44 | A01 | Levantamiento de procesos actuales de Metropolitano | Mapa de procesos | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
45 | A02 | Identificación de oportunidades de mejora con BIM | Procesos BIM | CP | bar: Abr S14 to Jun S26
46 | A03 | Rediseño y estandarización de procesos | Procesos operativos | CP | bar: Ene S1 to Dic S52
47 | A04 | Implementación y seguimiento | Reportes de Informes | CP | bar: Oct S40 to Dic S52
OE-04.2 ¦ Establecer Manual de funciones de los integrantes del Organigrama |  |  | KPI: % de puestos con funciones formalizadas 100%
48 | A01 | Revisión del organigrama de Metropolitano | Organigrama | Directorio/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
49 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Fichas de puesto | Procesos/CP | bar: Ago S31 to Sep S39
50 | A03 | Elaboración del Manual de funciones | Borrador del Manual | Procesos/CP | bar: Ene S1 to Dic S52
51 | A04 | Aprobación y difusión del manual | Manual de funciones validado | Procesos/CP | bar: Oct S40 to Dic S52
Leyenda:
| ■ | Actividad Planificada

## PM - METRO
PLAN MENSUAL 2026 - METROPOLITANO (Diseño)
[6 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
# | OE | Código | Actividad | Entregable | Responsable | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance | Planif. | Estado | % Avance
[6 empty] | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar | Auto | Seleccionar | Ingresar
1 | OE-01.1 | A01 | Monitoreo continuo de tendencias e innovación arquitectónica / Capacitaciones | Registro de tendencias y referentes aplicables | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
2 | OE-01.1 | A02 | Actualización periódica de normativa aplicable / Capacitaciones | Matriz normativa actualizada (municipal, RNE) | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
3 | OE-01.1 | A03 | Checklist normativo y de innovación por proyecto | Checklist | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
4 | OE-01.1 | A04 | Estandarización de criterios innovadores exitosos | Actualización de lineamientos y estándares | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
5 | OE-01.1 | A05 | Presentación Mensual | Acta de las reuniones | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0%
6 | OE-01.2 | A01 | Evaluación de viabilidad | Informe de viabilidad | Directorio/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
7 | OE-01.2 | A02 | Definición de estrategias sostenibles | Matriz de estrategias sostenibles | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
8 | OE-01.2 | A03 | Incorporación en el diseño | Expediente con criterios verdes incorporados | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
9 | OE-01.2 | A04 | Validación técnica | Check de cumplimiento empresa certificadora | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
10 | OE-01.3 | A01 | Identificación de herramientas IA/VR | Informe comparativo de herramientas IA/VR | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
11 | OE-01.3 | A02 | Capacitación del equipo | Registro de capacitaciones | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
12 | OE-01.3 | A03 | Aplicación piloto - Expediente comercial | Proyecto piloto con IA/VR aplicada | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
13 | OE-01.3 | A04 | Evaluación y estandarización | Lineamientos de uso de IA/VR en diseño | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
14 | OE-02.1 | A01 | Línea base de tiempos por cada actividad | Matriz de tiempos actuales | Directorio/CP | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
15 | OE-02.1 | A02 | Definición de flujos BIM | Flujo BIM estandarizado | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
16 | OE-02.1 | A03 | Implementación piloto Armoni 1 / Catalina Living | Expediente técnico bajo flujo BIM | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
17 | OE-02.1 | A04 | Medición de mejora de tiempos | Informe comparativo pre/post BIM | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
18 | OE-02.2 | A01 | Definición del proceso de revisión colaborativa | Procedimiento de revisiones colaborativas | CP/Procesos | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
19 | OE-02.2 | A02 | Programación de reuniones semanales interdisciplinarias | Actas de reuniones interdisciplinarias | CP | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
20 | OE-02.2 | A03 | Registro y seguimiento de observaciones | Matriz de observaciones | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
21 | OE-02.2 | A04 | Cierre de observaciones antes de entrega a obra | Expediente compatibilizado | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
22 | OE-02.3 | A01 | Definición del Plan de Implementación BIM | Plan de implementación BIM | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
23 | OE-02.3 | A02 | Capacitación del equipo y especialistas | Acta de capacitación al personal | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
24 | OE-02.3 | A03 | Ejecución del proyecto piloto (Armoni 1) | Modelo BIM integral | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
25 | OE-02.3 | A04 | Escalamiento BIM al total de proyectos | Proyectos BIM en ejecución | CP/Coordinador BIM | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
26 | OE-02.4 | A01 | Definición de requerimientos tecnológicos (tablets, software) | Especificación de equipos | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
27 | OE-02.4 | A02 | Adquisición y configuración de equipos | Equipos configurados | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
28 | OE-02.4 | A03 | Capacitación del equipo en uso en campo | Registros de capacitación | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
29 | OE-02.4 | A04 | Implementación en supervisiones y compatibilización | Reportes de supervisión digital | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
30 | OE-02.5 | A01 | Definición del alcance de metrados | Alcance de metrados | CP | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
31 | OE-02.5 | A02 | Integración de metrados desde modelos BIM | Metrados desde modelo BIM | CP | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
32 | OE-02.5 | A03 | Entrega estandarizada de metrados por proyecto | Metrados validados por proyecto | CP | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
33 | OE-03.1 | A01 | Definición de estándares de calidad aplicables / Manual de tolerancias | Checklist de calidad | CP/Calidad | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
34 | OE-03.1 | A02 | Implementación de revisiones técnicas internas | Actas de reunión | CP/Calidad | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
35 | OE-03.1 | A03 | Validación cruzada Diseño-Calidad-Obra | Actas de validación | CP/Calidad/Constructora | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
36 | OE-03.2 | A01 | Recopilación de criterios y especificaciones existentes | Índice de Manual | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
37 | OE-03.2 | A02 | Redacción del Manual de diseño | Borrador de Manual | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
38 | OE-03.2 | A03 | Revisión y validación interáreas | Actas de reunión | CP/Calidad/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
39 | OE-03.2 | A04 | Aprobación y difusión del manual (1era versión) | Manual validado | CP/Calidad/Inmobiliaria | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
40 | OE-03.3 | A01 | Definición de criterios de evaluación y encuesta | Modelo de encuesta | Directorio/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
41 | OE-03.3 | A02 | Aplicación de encuestas a inmobiliarias | Resultados de encuesta | Directorio/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
42 | OE-03.3 | A03 | Análisis de resultados y brechas | Informe de resultados | Directorio/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A
43 | OE-03.3 | A04 | Implementación de mejoras en diseño | Plan de acción de mejoras | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
44 | OE-04.1 | A01 | Levantamiento de procesos actuales de Metropolitano | Mapa de procesos | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
45 | OE-04.1 | A02 | Identificación de oportunidades de mejora con BIM | Procesos BIM | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
46 | OE-04.1 | A03 | Rediseño y estandarización de procesos | Procesos operativos | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
47 | OE-04.1 | A04 | Implementación y seguimiento | Reportes de Informes | CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
48 | OE-04.2 | A01 | Revisión del organigrama de Metropolitano | Organigrama | Directorio/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
49 | OE-04.2 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Fichas de puesto | Procesos/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A
50 | OE-04.2 | A03 | Elaboración del Manual de funciones | Borrador del Manual | Procesos/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | - | N/A |  | - | N/A
51 | OE-04.2 | A04 | Aprobación y difusión del manual | Manual de funciones validado | Procesos/CP | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | - | N/A |  | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0% | ✓ | No Iniciado | 0%
RESUMEN MENSUAL - % AVANCE PROMEDIO | [5 empty] | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic
% Avance Promedio (actividades del mes) | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## PPC - METRO
PPC - PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO 2026 - METROPOLITANO (Diseño)
Seguimiento de compromisos planificados vs ejecutados |  |  |  |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
# | OE | Código | Actividad | Responsable | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec. | Plan | Compr. | Ejec.
[5 empty] | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No | Auto | Sí / No | Sí / No
→ Marcar 'Sí' en Comprometido si se compromete a ejecutar. Marcar 'Sí' en Ejecutado si se completó.
1 | OE-01.1 | A01 | Monitoreo continuo de tendencias e innovación arquitectónica / Capacitaciones | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
2 | OE-01.1 | A02 | Actualización periódica de normativa aplicable / Capacitaciones | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
3 | OE-01.1 | A03 | Checklist normativo y de innovación por proyecto | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
4 | OE-01.1 | A04 | Estandarización de criterios innovadores exitosos | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
5 | OE-01.1 | A05 | Presentación Mensual | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓
6 | OE-01.2 | A01 | Evaluación de viabilidad | Directorio/CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
7 | OE-01.2 | A02 | Definición de estrategias sostenibles | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
8 | OE-01.2 | A03 | Incorporación en el diseño | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
9 | OE-01.2 | A04 | Validación técnica | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
10 | OE-01.3 | A01 | Identificación de herramientas IA/VR | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
11 | OE-01.3 | A02 | Capacitación del equipo | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
12 | OE-01.3 | A03 | Aplicación piloto - Expediente comercial | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
13 | OE-01.3 | A04 | Evaluación y estandarización | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
14 | OE-02.1 | A01 | Línea base de tiempos por cada actividad | Directorio/CP | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
15 | OE-02.1 | A02 | Definición de flujos BIM | CP/Coordinador BIM | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
16 | OE-02.1 | A03 | Implementación piloto Armoni 1 / Catalina Living | CP/Coordinador BIM | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | -
17 | OE-02.1 | A04 | Medición de mejora de tiempos | CP/Coordinador BIM | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
18 | OE-02.2 | A01 | Definición del proceso de revisión colaborativa | CP/Procesos | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
19 | OE-02.2 | A02 | Programación de reuniones semanales interdisciplinarias | CP | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
20 | OE-02.2 | A03 | Registro y seguimiento de observaciones | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
21 | OE-02.2 | A04 | Cierre de observaciones antes de entrega a obra | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
22 | OE-02.3 | A01 | Definición del Plan de Implementación BIM | CP/Coordinador BIM | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
23 | OE-02.3 | A02 | Capacitación del equipo y especialistas | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
24 | OE-02.3 | A03 | Ejecución del proyecto piloto (Armoni 1) | CP/Coordinador BIM | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
25 | OE-02.3 | A04 | Escalamiento BIM al total de proyectos | CP/Coordinador BIM | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
26 | OE-02.4 | A01 | Definición de requerimientos tecnológicos (tablets, software) | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
27 | OE-02.4 | A02 | Adquisición y configuración de equipos | CP | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
28 | OE-02.4 | A03 | Capacitación del equipo en uso en campo | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
29 | OE-02.4 | A04 | Implementación en supervisiones y compatibilización | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
30 | OE-02.5 | A01 | Definición del alcance de metrados | CP | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
31 | OE-02.5 | A02 | Integración de metrados desde modelos BIM | CP | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
32 | OE-02.5 | A03 | Entrega estandarizada de metrados por proyecto | CP | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
33 | OE-03.1 | A01 | Definición de estándares de calidad aplicables / Manual de tolerancias | CP/Calidad | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
34 | OE-03.1 | A02 | Implementación de revisiones técnicas internas | CP/Calidad | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | -
35 | OE-03.1 | A03 | Validación cruzada Diseño-Calidad-Obra | CP/Calidad/Constructora | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
36 | OE-03.2 | A01 | Recopilación de criterios y especificaciones existentes | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
37 | OE-03.2 | A02 | Redacción del Manual de diseño | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
38 | OE-03.2 | A03 | Revisión y validación interáreas | CP/Calidad/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
39 | OE-03.2 | A04 | Aprobación y difusión del manual (1era versión) | CP/Calidad/Inmobiliaria | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
40 | OE-03.3 | A01 | Definición de criterios de evaluación y encuesta | Directorio/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
41 | OE-03.3 | A02 | Aplicación de encuestas a inmobiliarias | Directorio/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
42 | OE-03.3 | A03 | Análisis de resultados y brechas | Directorio/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | -
43 | OE-03.3 | A04 | Implementación de mejoras en diseño | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓
44 | OE-04.1 | A01 | Levantamiento de procesos actuales de Metropolitano | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
45 | OE-04.1 | A02 | Identificación de oportunidades de mejora con BIM | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
46 | OE-04.1 | A03 | Rediseño y estandarización de procesos | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
47 | OE-04.1 | A04 | Implementación y seguimiento | CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
48 | OE-04.2 | A01 | Revisión del organigrama de Metropolitano | Directorio/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
49 | OE-04.2 | A02 | Definición de funciones y responsabilidades por puesto | Procesos/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | - |  |  | -
50 | OE-04.2 | A03 | Elaboración del Manual de funciones | Procesos/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | - |  |  | -
51 | OE-04.2 | A04 | Aprobación y difusión del manual | Procesos/CP | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓
PPC - RESUMEN MENSUAL |  |  |  |  | Ene |  |  | Feb |  |  | Mar |  |  | Abr |  |  | May |  |  | Jun |  |  | Jul |  |  | Ago |  |  | Sep |  |  | Oct |  |  | Nov |  |  | Dic
Total Actividades Comprometidas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total Actividades Ejecutadas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
PPC (% Plan Cumplido) = Ejecutadas / Comprometidas |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%

## AR - METRO
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 2026 - METROPOLITANO (Diseño)
Registre las restricciones que impiden o podrían impedir el cumplimiento del plan. Actualice el estado periódicamente.
Tipos: Información ¦ Recurso ¦ Equipos ¦ Diseño ¦ Materiales ¦ Aprobación ¦ Legal ¦ Financiero ¦ Otro ¦ Estados: Pendiente ¦ En Gestión ¦ Levantada ¦ Vencida ¦ Impacto: Bajo ¦ Medio ¦ Alto ¦ Crítico
# | OE | Cód. Act. | Actividad Asociada | Descripción de la Restricción | Tipo | Responsable | Fecha Identif. | Fecha Requerida | Fecha Levant. | Estado | Impacto | Acción de Mitigación | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
RESUMEN DE RESTRICCIONES
Pendientes |  |  | 0
En Gestión |  |  | 0
Levantadas |  |  | 0
Vencidas |  |  | 0
TOTAL |  |  | -60
RESUMEN POR IMPACTO
Bajo |  |  | 0
Medio |  |  | 0
Alto |  |  | 0
Crítico |  |  | 0